ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ  БОЙЫНША ТЕКСЕРУ

КОМИССИЯСЫ

«Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржының пайдалануына, республикалық маңызы бар қала бюджетінің                                 2020 жылы жоспарлау кезінде бюджет заңнамасының сақталуына                      және Шымкент қаласының 2019-2021 жылдарға арналған даму бағдарламасының іске асырылуына аудит жүргізу»                                  аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген

аудиттің нәтижелеріне

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

ШЫМКЕНТ

2021 жыл

МАЗМҰНЫ

- Кіріспе бөлік

  - Аудиторлық іс-шараның атауы..........................................

  - Мемлекеттік аудиттің мақсаты................................................

  - Мемлекеттік аудиттің объектілері........................................

  - Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең..............................

II. Негізгі (талдамалық) бөлік

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша  талдау..............

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері .........

III. Қорытынды  бөлік

3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.......

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар.....

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.....

3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілім.

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржының пайдалануына,  республикалық маңызы бар қала бюджетінің   2020 жылы жоспарлау кезінде бюджет заңнамасының сақталуына және Шымкент қаласының 2019-2021 жылдарға арналған даму бағдарламасының іске асырылуына аудит жүргізу» тиімділік аудиті, сыртқы мемлекеттік аудит.

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқарудың тиімділігі».

1.3. Мемлекеттік аудит объектісі: «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең:

2020 жылдың 01 қаңтарынан 2020 жылдың  31 желтоқсан аралығы.

II. Негізгі (талдамалық) бөлік:

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша  талдау.

Шымкент қаласы қалалық маңызы бар 4 ауданнан тұрады: Әл-Фараби ауданы, Еңбекші ауданы, Абай ауданы және Қаратау ауданы.

Қалада халық саны -1 074,2 мың адамды құрайды. Ұлттық құрамы: казақтар - 66,8%, өзбектер - 17,7%, орыстар - 9,1%, басқалар - 6,4%.

2020 жылғы қаңтар-қыркүйекте жалпы өңірлік өнім көлемі 1 510,6 млрд. теңгені құраған, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,03%-ға өскен (2019 ж. 9 айында - 1 467,5 млрд.теңге).

ЖӨӨ құрылымында тауар өндіру үлесі - 31,3%, қызмет көрсету -                    62,8% құраған. ЖӨӨ-нің өндірісінде өнеркәсіп үлесі - 25,1%, көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу -                               18,8%, жылжымайтын мүікпен жасалатын операциялар - 11,7% алған.

2020 жылы өнеркәсіп өнімі 654 256,3 млн. теңгеге өндіріліп, өткен                    2019 жылмен салыстырғанда  74 701,0 млрд. теңгеге артып (2019 жылы -                    579 555,6 млн. теңге), нақты көлем индексі 98,9%-ды құраған (жылдық жоспар - 98,0%, жылдық меже 0,9 пайызға асыра орындалған).

Өнеркәсіп саласында үлесі 86,5%-ды құрайтын өңдеу өнеркәсібінде                    566,2 млрд. теңгенің өнімі өндіріліп, НКИ - 98,5% болған.

Өңдеу өнеркәсібінің 28% құрайтын мұнай өңдеу өнімдерінің өндіру көлемі 8,9%-ға төмендеп,  157,1 млрд. теңгені құраған. Мұнай өңдеу өнімдерінің өндіру көлемінің төмендеуіне мұнай өңдеуші «Петро Қазақстан Ойл Продактс» (ПКОП) ЖШС-ның өндіріс көлемінің азайуы әсерін тигізген. Карантин режиміне байланысты мұнай өнімдерін тұтыну көлемі 40%-ға дейін, оның ішінде авиакеросин 70%-ға дейін кеміген.

Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясы салдарынан экспорттың шектелуі және тұтыну нарығының тарылуы өңдеу өнеркәсібі тауарларына деген сұранысты азайтқан. Атап айтқанда тоқыма өндірісі - 25,8%-ға, химия өнеркәсібі - 38,2%-ға, сусындар шығару - 11,7 %-ға төмендеген.

Дегенмен, бірқатар салаларда өсім байқалған. Атап айтқанда, фармацевтика өнеркәсібі 66,1%-ға, тамақ өнеркәсібі 18,1%-ға, өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру 10,3%-ға, металлургия 2,6%-ға өскен.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 2020 жылы 36 109,4 млн. теңгеге өндіріліп, нақты көлем индексі 104,4%-ды құраған (жылдық жоспар - 104,0%, жылдық меже 0,4 пайызға асыра орындалған, 2019 жылғы өнім -                   31 187,9 млн.тг).

Барлық шаруашылық санаттарында 14,5 мың тонна - ет (тірідей салмақта), 47,1 мың тонна - сүт және 161,9 млн. дана - жұмыртқа өндірілген, немесе                              2019 жылмен салыстырғанда ет 102,6%, сүт 102,5% және жұмыртқа өндіру 130,9%-ға артқан.

Жалпы мал шаруашылығының өнімдерінің өсіміне қарамастан қой мен ешкі басы өткен жылмен салыстырғанда 10,8%-ға төмендеген (2020 жылы -101,2 мың басты, ал 2019 жылы -112,1 мың басты құраған).

2020 жылы кәсіпкерлік саласында жұмыс істеп тұрған субъектілер саны  69 876 бірлікке жетіп, 2019 жылға өсім 0,6%-ды құраған (2019 жылы -                         69 435 бірлік). Бұл салада 163,3 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылып, өткен жылмен салыстырғанда 2,5%-ға өскен ( 2019 жылы 159,4 мың адам).

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен 2020 жылы 1 062 624,0 млн. теңгеге өнім өндіріліп, нақты көлем индексі 94,2%-ды құраған (2019 жыл қорытындысымен 1 021 125,0 млн.теңге).

Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі өткен жылғы кезеңге 40,9%-ға ұлғайған, 2020 жылы 278 507,3 млн. теңге инвестиция бағытталып, 2019 жылдың сәйкес кезеңіне 140,9%-ды құраған.

Инвестициялардың едәуір үлесі жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларға - 33,3% және өнеркәсіп саласына - 31,2% тиесілі. Бүгінгі таңда қаланың инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялар тарту мақсатында кәсіпкерлерге «бір терезе» қағидасымен қажетті қызметтер көрсететін «Бизнеске арналған үкімет - Shymkent Invest» фронт-кеңсесі жұмыс атқаруда.

Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 2020 жылы                                                    278 507,0  млн. теңгеге жетсе, 2019 жылы 194 958,0 млн. теңге болған, нақты көлем индексі - 140,9%-ды құраған.

Бөлшек сауда айналымының көлемі 2020 жылы 414 673,3 млн. теңгені құраса,бұл көрсеткіш 2019 жылы 432 717,9 млн. теңге болған немесе                              18 044,6 млн. теңгеге кеміген.

Құрылыс жұмыстары қызметтерінің жалпы көлемі 2020 жылы                                 125 382,2 млн. теңгені  құраса, 2019 жылы 87 633 млн. теңгені  құрап, нақты көлем индексі 143,1% құраған (жылдық жоспар –133,1% жоспарланып, жылдық меже 10%-ға асыра орындалған).

2020 жылы 649,1 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, көлемі 123,9%-ға артқан (жылдық жоспар – 612 мың ш.м., жылдық меже 6%-ға асыра орындалған, 2019ж.-523,7 мың шаршы метр).

2020 жылы қалада экономикалық белсенді халық саны                                           432,5 мың адамды, жұмыссыздар саны - 22,2 мың адамды, жалпы жұмыссыздық деңгейі - 5,1% құраған.

2020 жылы қалада жұмыспен қамтылған халық саны 410,3 мың адамды құрап, 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда артқан (2019жылы - 409,8 мың адам).

Жалпы 2020 жылдың қорытындысымен макроэкономикалық тұрақтылық сақталып, негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің оңтайлы даму қарқыны қалыптасқан.

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері.

2020-2022 жылдарға арналған қала бюджеті «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихаттың                       2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен бекітілген және                        «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихаттының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімін іске асыру туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы                          13 желтоқсандағы №970 қаулысымен орындауға қабылданған.

2020 жылы қалалық бюджет 7 рет нақтыланған және 15 түзету енгізілген, Қазақстан Республикасы Президентінің «Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» 2020 жылғы                           16 наурыздағы №286 Жарлығының 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, төтенше жағдай режимде шұғыл шаралар қабылдау үшін, Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 106-бабы 4 тармағын негізге ала отырып, маслихат депутаттарының бастамасы бойынша Шымкент қаласының                         2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджеті қосымша шілде және желтоқсан айларында нақтыланған.

Жыл басына бос қалдықтарды бөлу, меншікті кірістер, бюджеттік кредиттер мен қарыздар, жоғары тұрған бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттер, жергілікті атқарушы орган резерві көлемінің өзгеруі, қаржы активтерін сатып алу қалалық бюджетті нақтылау мен түзетуге негіз болған.

Түсімдер бойынша түзетілген бюджет 450 782 209,6 мың теңгені немесе бекітілген жоспар 107 932 182,6 мың теңгеге ұлғайып, бекітілген жоспарға 131,5%-ды құраған.

2020 жылдың қорытындысы бойынша түсімдердің нақты мөлшері 460 298 906,5 мың теңгені құрап, жоспар 9 516 696,9 мың теңгеге немесе 102,1%-ға артық орындалған.

Қала бюджетінің түсімдерінің 2020 жылы орындалуы

- (мың теңге)

| Көрсеткіштердің атауы | Бекітілген бюджет | Нақтыланған бюджет | Түзетілген бюджет | Бюджеттің атқарылуы | Ауытқу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сомма (4 бағ.-3 бағ.) | % |
| Түсімдер | 342 850 027,0 | 432 772 759,0 | 450 782 209,6 | 460 298 906,5 | 9 516 696,9 | 102,1 |
| Кірістер | 330 458 689,0 | 358 196 805,0 | 376 206 255,6 | 385 722 909,9 | 9 516 654,3 | 102,5 |
| Өзіндік кірістер | 115 952 940,0 | 135 812 926,0 | 135 812 926,0 | 145 329 580,3 | 9 516 654,3 | 107,0 |
| Салықтық түсімдер | 113 555 676,0 | 123 679 950,0 | 123 679 950,0 | 129 586 053,6 | 5 906 103,6 | 104,8 |
| Салықтық емес түсімдер | 1 409 860,0 | 2 544 491,0 | 2 544 491,0 | 2 682 746,3 | 138 255,3 | 105,4 |
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 987 404,0 | 9 588 485,0 | 9 588 485,0 | 13 060 780,4 | 3 472 295,4 | 136,2 |
| Трансферттер түсімдері | 214 505 749,0 | 222 383 879,0 | 240 393 329,6 | 240 393 329,6 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,7 | 200,7 | 0,0 |
| Қарыздар түсімі | 2 391 338,0 | 64 575 954,0 | 64 575 954,0 | 64 575 796,0 | -158,0 | 100,0 |

Қалалық бюджет тапшылығы 31 003 984,4 мың теңге көлемінде қалыптасты, 2019 жылғы (4 572 155,8) деңгейге қарағанда                                   26 431 828,6 мың теңгеге немесе 6,8 есе ұлғайды. Тапшылықты қаржыландыру көзі ретінде 64 575 954,0 мың теңге қарыз қаражаты пайдаланылды, оның ішінде республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттерді тарту - 2 391 338,0 мың теңге, тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер - 30 000 000,0 мың теңге, Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін жергілікті атқарушы органдары ішкі нарықта айналысқа шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудан түсетін түсімдер - 32 184 616,0 мың теңге.

Жергілікті бюджетке түскен түсімдердің атқарылуын бағалау.

2020 жылы қалалық бюджетке түсімдердің нақты мөлшері жоспардағы 450 782 209,6 мың теңгеден 9 516 696,9 мың теңге артық түсіп 460 298 906,5 мың теңгені құраған немесе түзетілген болжамға 102,1%-ды құраған.

2020 жылы түсімдердің жалпы көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 216 099 218,8 мың теңгеге немесе 1,9 есе ұлғайған. Бұл өсім кірістердің 154 351 085,7 мың теңгеге немесе 66,7%-ға, оның ішінде салықтық түсімдердің 37 953 451,9 мың теңгеге немесе 41,4%-ға, салықтық емес түсімдердің         102 339,0 мың теңгеге немесе 4%-ға, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдердің 9 418 809,2 мың теңгеге немесе 3,6 есеге, трансферттер түсімдерінің 106 876 485,6 мың теңгеге немесе 1,8 есеге ұлғаюынан болған. 2019 жылы бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша түсім болмаған, ал 2020 жылы 10 000 000,0 мың теңгені құраған. Қарыздар түсімі  51 966 920,7 мың теңгеге немесе 5,1 есеге өскен.

Қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні

(мың теңге)

| Көрсеткіштердің атауы | 2019 жылғы орындалуы | 2020 жылға түзетілген бюджет | 2020 жылғы орындалуы | Өткен жылмен салыстырғанда % 2020/2019жж | 2020ж/2019ж ауытқуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барлық түсімдер | 244 199 687,7 | 450 782 209,6 | 460 298 906,5 | 188,5 | 216 099 218,8 |
| Кірістер, оның ішінде; | 231 371 824,2 | 376 206 255,6 | 385 722 909,9 | 166,7 | 154 351 085,7 |
| Өзіндік кірістер барлығы | 97 854 980,2 | 135 812 926,0 | 145 329 580,3 | 148,52 | 47 474 600,1 |
| Салықтық түсімдер | 91 632 601,7 | 123 679 950,0 | 129 586 053,6 | 141,42 | 37 953 451,9 |
| Салықтық емес түсімдер | 2 580 407,3 | 2 544 491,0 | 2 682 746,3 | 103,97 | 102 339,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 3 641 971,2 | 9 588 485,0 | 13 060 780,4 | 358,62 | 9 418 809,2 |
| Трансферттер түсімдері | 133 516 844,0 | 240 393 329,6 | 240 393 329,6 | 180,05 | 106 876 485,6 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0 | 10 000 000 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 218 988,1 | 0,0 | 200,7 | 0,10 | -218 787,4 |
| Қарыздар түсімдері | 12 608 875,3 | 64 575 954,0 | 64 575 796,0 | 512,15 | 51 966 920,7 |

Қала бюджетінің құрылымында трансферттік түсімдер ұлғаюда. Бұл көп жағдайда қаланың жаңа статусына байланысты қосымша қосылған жаңа функциялар мен мекемелерге байланысты. Өзіндік кірістердің өсуіне ірі кәсіпорындар мен бюджеттік мекемелер бойынша еңбекақы төлеу қорының ұлғаюы, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем бойынша түсімдердің өсуі әсер етті. Түсімдердің құрылымында бұрынғысынша ең үлкен үлес салмақты республикалық бюджеттен трансферттер - 52,2% (2019 жылы - 54,7%), өзіндік кірістер үлесі - 31,6% (2019 жылы – 40,1%).

Бюджеттік кредиттерді өтеуден түскен түсімдер 10 000 000,0 мың теңгені немесе жоспарға 100% құраған.

2019 жылы бюджеттік кредиттерді өтеуден түскен түсімдер болмаған. Бюджеттік кредиттерді өтеуден түсетін түсімдердің құрылымы:

- Мамандандырылған ұйымдарға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 000 000,0 мың теңге (100%) - «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ.

Қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер қате түскен түсімдер есебінен 200,7 мың теңгені құраған.

Қарыздар түсімі 64 575 796,0 мың теңгені құраған. 2019 жылмен салыстырғанда түсімдердің жалпы сомасындағы қарыз қаражатының үлесі                 5,1 есеге ұлғайған. Республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттерді тарту – 2 391 338,0 мың теңге, тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер - 30 000 000,0 мың теңге, Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін жергілікті атқарушы органдары ішкі нарықта айналысқа шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудан түсетін түсімдер -     32 184 616,0 мың теңге.

2020 жылға арналған қалалық бюджет түсімі 342 850 027,0 мың теңгеге бекітіліп, жыл барысында 6 рет нақтыланған және 11 рет түзету енгізілген.

Қала бюджетін нақтылау және түзету барысында түсімдерге елеулі өзгерістер енгізіліп, жоспар 134 019 116,2 мың теңгеге көбейтіліп,                       26 086 933,6 мың теңгеге азайтылып, жалпы 31,4%-ға ұлғайып, 450 782 209,6 мың теңгені құраған.

Түсімдер бойынша 2020 жылы бюджетке енгізілген өзгерістер

(мың теңге)

| Атауы | 2020 жылғы бекітілген бюджет | 2020 жылға түзетілген бюджет | Нақтылаулар енгізу саны | Өзгерістер енгізу саны | Түзетілген бюджеттің бекітілген бюджетке ауытқуы | оның ішінде бюджетті нақтылау/түзету кезінде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | көбею (+) | азаю (-) |
| Түсімдер, оның ішінде: | 342 850 027,0 | 450 782 209,6 | 7 | 11 | 107 932 182,6 | 134 019 116,2 | -26 086 933,6 |
| Кірістер | 330 458 689,0 | 376 206 255,6 | 7 | 11 | 45 747 566,6 | 71 329 116,2 | -25 581 549,6 |
| Өзіндік кірістер барлығы | 115 952 940,0 | 135 812 926,0 | 7 |  | 19 859 986,0 | 32 065 432,0 | -12 205 446,0 |
| Салықтық түсімдер | 113 555 676,0 | 123 679 950,0 | 7 |  | 10 124 274,0 | 18 804 669,0 | -8 680 395,0 |
| Салықтық емес түсімдер | 1 409 860,0 | 2 544 491,0 | 5 |  | 1 134 631,0 | 1 242 721,0 | -108 090,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 987 404,0 | 9 588 485,0 | 7 |  | 8 601 081,0 | 12 018 042,0 | -3 416 961,0 |
| Трансферттер түсімдері | 214 505 749,0 | 240 393 329,6 | 2 | 11 | 25 887 580,6 | 39 263 684,2 | -13 376 103,6 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттің активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 2 391 338,0 | 64 575 954,0 | 3 |  | 62 184 616,0 | 62 690 000,0 | -505 384,0 |

Жалпы 7 нақтылау барысында өзіндік кірістер жоспары                         115 952 940,0 мың теңгеден 135 812 926,0 мың теңгеге дейін немесе 19 859 986,0 мың теңгеге (17,1%) ұлғайған.

Бюджеттің түсімдерін нақтылау өзіндік кірістердің 19 859 986,0 мың теңгеге ұлғаюы, оның ішінде салықтық түсімдердің 10 124 274,0 мың теңгеге ұлғаюы, салықтық емес түсімдердің 1 134 631,0 мың теңгеге ұлғаюы, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің 8 601 081,0 мың теңгеге ұлғаюы, трансферттер түсімдерінің 25 887 580,6,0 мың теңгеге ұлғаюы, қарыздар түсімінің 62 184 616,0 мың теңгеге ұлғаюы есебінен жасалған.

Жергілікті бюджет кірістерінің атқарылуын бағалау.

Қала бюджетінің кіріс бөлігі 330 458 689,0 мың теңгеге бекітіліп, нақтылау барысында 27 738 116,0 мың теңгеге және түзету барысында                             18 009 450,6 мың теңгеге ұлғайтылып, жоспар 376 206 255,6 мың теңгені құрап, нақты 385 722 909,9 мың теңге түскен немесе 9 516 654,3 мың теңгеге асыра орындалған (102,5%). Болжам табыстың барлық 4 санаты бойынша ұлғайтылған.

2019 жылмен салыстырғанда түскен кірістер көлемі                                             154 351 085,7 мың теңгеге немесе 66,7%-ға өсті, басты өсім республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің 106 876 485,6 мың теңгеге немесе 80,0-ға өсуі есебінен және салықтық түсімдердің                                  37 953 451,9 мың теңгеге немесе 41,4%-ға, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 9 418 809,2 мың теңгеге немесе 3,6 есеге ұлғаюынан болған.

Есепті жылы өзіндік кірістер бойынша жоспарланған                                        135 812 926,0 мың теңгенің орнына нақты 145 329 580,3 мың теңге түсіп, 9 516 654,3 мың теңгеге артығымен орындалған немесе орындалуы

Кірістердің жалпы көлемінде орындалған өзіндік кірістердің үлесі                   37,7% немесе 145 329 580,3 мың теңгені (салықтық түсімдер 33,6% немесе 129 586 053,6 мың теңгені, салықтық емес түсімдер 0,7% немесе 2 682 746,3 мың теңгені, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 3,4% немесе 13 060 780,4 мың теңгені)               және трансферттердің үлесі 62,3% немесе 240 393 329,6 мың теңгені құраған.

2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының                          №121-VI Заңының 57-4 бабына сәйкес, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап                         2023 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде арнаулы салық режимдерін қолданатын және микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері болып танылатын тұлғалар, оның ішінде бірыңғай жер салығын төлеушілердің төленуге жататын корпоративтік (жеке) табыс салығының сомасын, әлеуметтік салық сомасын, бірыңғай жер салығының сомасын 100%-ға азайту белгіленген. Сонымен қатар, 2020 жылы пандемия әсерінен бірқатар бизнес санаттарына салықтық жеңілдіктер берілген. Бұл өз кезегінде жергілікті бюджет кірістерінің өсу қарқынына кері әсер етуі мүмкін еді.

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап, Мемлекет басшысының 2018 жылғы                  10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 85-тармағына және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 49-бабының 1 тармақтың                                      1) тармақшасына сәйкес шағын және орта бизнес субъектілерінен түсетін корпоративтік табыс салығын жергілікті бюджетке берілген. Сондай-ақ,                       2020 жылдан бастап, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы                               13 желтоқсандағы №928 қаулысының нормаларына сәйкес бензинге арналған акциз ставкаларының 10 500,0 теңгеден 24 435,0 теңгеге дейін ұлғайған.

Қала бюджетінің кіріс бөлігін ұлғайту мақсатында, қала әкімдігі тарапынан өз құзыреті шегінде негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердегі ең ірі көзі болып табылатын «Азаматтарға пәтерлер сатудан» түсетін түсім көзін толық орындау бойынша арнайы іс-шара түзілген.

Қабылданған шаралар мен нормативтік-құқықтық актілердің нәтижесінде 2020 жылы өткен 2019 жылмен салыстырғанда қала бюджетінің өзіндік кірісінің өсу 149% құрады, оның ішінде: салықтық түсімдер 149%, салықтық емес түсімдер 104%, негізгі капиталды сатудан түсетін түсім 359% немесе                 3,6 есеге ұлғайған.

- Салықтық түсімдердің жоспарлануының  Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамаларына сәйкестігін талдау;

2020 жылы салықтық түсімдердің бастапқыда бекітілген көлемі 113 555 676,0 мың теңгеден 123 679 950,0 мың теңгеге нақтыланған немесе 18 804 669,0 мың теңгеге  көбейтілген және 8 680 395,0 мың теңгеге азайтылған.

Жыл қорытындысымен қала бюджетіне салықтық түсімдер жоспарындағы 123 679 950,0 мың теңгенің орнына 129 586 053,6 мың теңге түсіп, жоспар 5 906 103,6 мың теңгеге артық немесе 104,8%-ға орындалған.

Есепті жылы 2019 жылмен салыстырғанда салықтық түсімдер     37 953 451,9 мың теңгеге артқан немесе өсу қарқыны 41,4%-ды құраған.

Қалалық бюджетке түсетін салықтық түсімдердің 30%- дан астамы табыс және әлеуметтік салықтар төлемі есебінен қамтамасыз етілген. 2019 жылы бұл салықтар 41 156 526,6 мың теңгені немесе салықтардың жалпы сомасының              44,9%-ын құраған. Ал 2020 жылы 44 942 017,4 мың теңге мөлшерінде, салықтардың 34,7%-ын құрады, немесе алдыңғы жылмен салыстырғанда 3 785 490,8 мың теңгеге артқан.

2019 жылмен салыстырғанда табыс салығы 1 892 056,5 мың теңгеге, әлеуметтік салық 1 893 434,3 мың теңгеге артқан. Негізгі себеп 2019 жылы салық салу базасының, яғни жалақы қорының ұлғаюына байланысты.

Жалпы салықтық түсімдердің 25 кіріс көзінің, 24-і бойынша жоспар  орындалса, 1 кіріс көзі бойынша жоспар орындалмаған, яғни жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж бойынша жоспар 8 580,3 мың теңгеге орындалмаған.

Салықтық түсімдер бойынша болжамдық көрсеткіштердің орындалуы  салықтар бойынша жоспардан артық түскен түсімдердің есебінен қамтамасыз етілген, оның ішінде:

-корпоративтік табыс салығы 2 039 588,3 мың теңгеге немесе 17,2% -ға (ағымдағы төлемдер есебінен);

-төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 1 458 851,2 мың теңгеге немесе 7,2% -ға (жалақы қорының ұлғаюына байланысты);

-әлеуметтік салық 1 002 057,4 мың теңгеге немесе 5,2% -ға (жалақы қорының ұлғаюына байланысты);

-жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық                                  227 720,3 мың теңгеге немесе 9,3% -ға (көліктер санының өсуіне және өткен жылдардағы берешекті өндіріп алу бойынша жұмыстар жүргізілуіне байланысты);

-бірыңғай жер салығы 239,3 мың теңгеге немесе 10,1%-ға (ірі салық төлеушілерден түскен түсімдердің өсуі есебінен);

-орманды пайдаланғаны үшін төлем 22,6  мың теңгеге немесе 14,8%-ға (төлеушілер санының өсуі есебінен);

-Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым 94 957,9 мың теңгеге немесе 13,4%-ға (төлеушілер санының өсуі есебінен).

Салықтық түсімдерді жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің, Салық кодексінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 қаңтардағы «Бюджет түсімдерін болжамдау әдістемесі туралы» №34 бұйрығының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының бюджет түсімдер сыныптамасы басшылыққа алынған.

2020 жылдан бастап корпоративтік табыс салығы жергілікті бюджеттің кіріс көздерінің бірі болып табылады. Алайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21қаңтардағы №34 бұйрығымен бекітілген Бюджет түсімдерін болжау әдістемесінде шағын және орта бизнес субъектілерінен түсетін корпоративті табыс салығын болжау тәсілі көрсетілмеген.

Шешу жолдары: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21қаңтардағы №34 бұйрығымен бекітілген Бюджет түсімдерін болжау әдістемесінің 8-тарауына шағын және орта бизнес субъектілерінен түсетін корпоративті табыс салығын болжау тәсілі бойынша арнайы қосымша параграф қосу қажет.

- Салықтық түсімдер  бойынша 2020 жылы енгізілген өзгерістерді  талдау;

2020 жылы салықтық түсімдер бастыпқыда 113 555 676,0 мың теңге сомасында бекітіліп, жалпы 6 нақтылау барысында 18 804 669,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 8 680 395,0 мың теңгеге кемітіліп, жалпы нақтыланған жоспар                    123 679 950,0 мың теңгені құраған. Оның ішінде:

- Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бірінші нақтылау барысында 673 173,0 мың теңгеге (3,5%-ға) ұлғайтылып, үшінші нақтылау барысында 691 140,0 мың теңгеге (3,4%-ға) азайтылған, алтыншы нақтылау барысында 152 873,0 мың теңгеге (1%-ға)  ұлғайтылып,   20 203 977,0 мың теңгені құраған;

- Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бірінші нақтылау барысында 1 222 206,0 мың теңгеге (39,1%-ға) азайтылған, бесінші нақтылау барысында 431 769,0 мың теңгеге (22,6%-ға) ұлғайтылған, алтыншы нақтылау барысында 361 608,0 мың теңгеге (15,5%-ға)  ұлғайтылған, жетінші нақтылау барысында 15 362,0 мың теңгеге (0,6%-ға) ұлғайтылып, 2 715 462,0 мың теңгені құраған;

- Әлеуметтік салық үшінші нақтылау барысында 1 006 882,0 мың теңгеге (5,1%-ға) азайтылған, алтынша нақтылау барысында 704 100,0 мың теңгеге               (3,8%-ға) ұлғайтылып, 19 291 886,0 мың теңгені құраған;

- Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық үшінші нақтылау барысында 2 533 435,0 мың теңгеге (21,0%-ға) азайтылған, бесінші нақтылау барысында 4 882 018,0 мың теңгеге (51,2%-ға) азайтылған, алтыншы нақтылау барысында 379 236,0мың теңгеге (8,1%-ға) ұлғайтылған, жетінші нақтылау барысында 413 583,0 мың теңгеге (8,2%-ға) ұлғайтылып,                5 447 237,0 мың теңгені құраған;

- Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық бірінші нақтылау барысында 435 257,0 мың теңгеге (36,7%-ға) азайтылған, алтыншы нақтылау барысында 571 199,0 мың теңгеге (76,2%-ға) ұлғайтылған, жетінші нақтылау барысында 57 124,0 мың теңгеге (4,3%-ға) ұлғайтылып, 1 378 275,0 мың теңгені құраған;

- Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық алтыншы нақтылау барысында 204 303,0 мың теңгеге (7,7%-ға) ұлғайтылған, жетінші нақтылау барысында 378 854,0 мың теңгеге (13,4%-ға) азайтылып, 2 450 296,0 мың теңгені құраған;

- Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттiң және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi бойынша акциз салығы алтыншы нақтылау барысында 796 626,0 мың теңгеге                                    (26,2%-ға) азайтылған, жетінші нақтылау барысында 129 450,0 мың теңгеге                (5,8%-ға)  азайтылып, 2 114 553,0 мың теңгені құраған;

- Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым алтыншы нақтылау барысында 182 391,0 мың теңгеге (63,6%-ға) азайтылған, жетінші нақтылау барысында 37 647,0 мың теңгеге (36,0%-ға) ұлғайтылып, 142 163,0 мың теңгені құраған;

- Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы алтыншы нақтылау барысында 29 697,0 мың теңгеге (12,0%-ға) азайтылып, 216 484,0мың теңгені құраған;

2020 жылға арналған қала бюджетінің кіріс бөлігінің болжамын нақтылау барысында елдегі төтенше жағдайдың, әлемдік пандемияның әсері байқалады.

- Салықтық емес түсімдердің жоспарлануының Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамаларына сәйкестігін талдау;

Есепті жылы қала бюджетіне түсетін салықтық емес түсімдер жоспары 1 409 860,0 мың теңгеге бекітіліп, жыл ішіндегі нақтылаулардан соң түзетілген бюджет 2 544 491,0 мың теңгені құрап, жыл қорытындысымен 2 682 746,3 мың теңгеге орындалған немесе түзетілген бюджеттің орындалуы 105,4%-ды құрап, жоспардан тыс бюджетке 138 255,3 мың теңге артығымен түскен.

Салықтық емес түсімдердің барлық 20 кіріс көздері бойынша жоспар орындалған.

Салықтық емес түсімдер 2020 жылы өткен 2019 жылмен салыстырғанда               102 339,0 мың теңгеге артқан немесе 3,97%-ға  өскен.

Салықтық емес түсімдер бойынша болжамдық көрсеткіштердің орындалуы:

-Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері 14 861,0 мың теңгеге (100,1%) орындалған;

-Коммуналдық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетіне берілетін дивидендтер 4 983,4  мың теңгеге (100,0%) орындалған;

-Коммуналдық меншіктегі заңды тулғаларға қатысу үлесіне кірістер        26 472,5  мың теңгеге (112,8%) орындалған;

-Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 39 239,6 мың теңгеге (101,0%) орындалған;

-Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер 331 842,8 мың теңгеге (107,4%) орындалған;

- Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 901 373,6 мың теңгеге (100,0%) орындалған;

-Қаржы агентіктеріне үкіметтік сыртқы қарыз қаражаты есебінен жергілікті бюджеттен ішкі көздер есебінен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 127,8 мың теңгеге (100,7%) орындалған;

-Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 616,7 мың теңгеге (100,1%) орындалған;

-Иесіз мүлікті, белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке өтеусіз өткен мүлікті, қадағалаусыз жануарларды, олжаларды, сондай-ақ мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен мүлікті сатудан алынатын түсімдер 8,0 мың теңгеге (99,7%) орындалған;

-Коммуналдық меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы 7 403,5 мың теңгеге (100,0%) орындалған;

-Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер 1,0 мың теңгеге                            (100,0%) орындалған;

-Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 2 986,9 мың теңгеге (100,8%) орындалған;

-Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың ішкі істер департаменттері, олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар 876 029,7 мың теңгеге (104,5%) орындалған;

-Түзету жұмыстарына сотталғандардың еңбек ақысынан ұсталатын түсімдер 793,5 мың теңгеге (99,2%) орындалған;

-Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар 82 039,4 мың теңгеге (119,0%) орындалған;

-Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 34 207,4 мың теңгеге (1000 есеге) орындалған;

-Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 37 713,8,0 мың теңгеге (104,6%) орындалған;

-Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы 100 609,0  мың теңгеге (100,4%) орындалған;

-Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер                   181 958,1  мың теңгеге (113,4%) орындалған;

-Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары 39 478,7  мың теңгеге (108,8%) орындалған;

Салықтық емес түсімдерді жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің, Салық кодексінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының бюджет түсімдер сыныптамасының талаптары басшылыққа алынған.

-   Салықтық емес түсімдер  бойынша 2020 жылы енгізілген өзгерістерді  талдау;

2020 жылы салықтық емес түсімдер бастыпқыда 1 409 860,0 мың теңге сомасында бекітіліп, жыл бойында 5-рет нақтылау барысында 1 242 721,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 108 090,0 мың теңгеге азайтылып, жалпы нақтыланған жоспар 2 544 491,0 мың теңгені құраған. Оның ішінде:

-Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер бірінші нақтылау барысында 847,0 мың теңгеге (1,4%) ұлғайтылған, үшінші нақтылау барысында 3 727,0 мың теңгеге (6,3%) азайтылған,  алтыншы нақтылау барысында              20 008,0 мың теңгеге (36,0%) азайтылған, жетінші нақтылау барысында 3 248,0 мың теңгеге (9,1%) ұлғайтылып, 38 860,0 мың теңгені құраған;

-Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер бірінші нақтылау барысында 55 736,0 мың теңгеге (25%) ұлғайтылған, төртінші нақтылау барысында 31 021,0 мың теңгеге (11,2%) ұлғайып, 308 941,0 мың теңгені құраған;

-Коммуналдық меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы бірінші нақтылау барысында 29,0 мың теңгеге, үшінші нақтылау барысында 5 935,0 мың теңгеге, алтыншы нақтылау барысында 366,0 мың теңгеге, жетінші нақтылау барысында 13,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 7 404,0 мың теңгені құраған;

Тексеру комиссиясының пікірінше, уәкілетті органдар салықтық емес түсімдердің нақты түсуіне байланысты бекітілген жоспарға өзгерістер енгізіп отырған.

Осыған байланысты, салықтық емес түсімдер бойынша жоспарлау болжамдары мен есептердің сапасын жақсартуды қажет етеді. Жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің алынуына, артық (қате) төленген соманың қалалық бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына жауапты және салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан, трансферттерден, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларынан, қалалық коммуналдық меншіктегі қаржы активтерін сатудан, қарыздардан түсетін түсімдердің жергілікті бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын  уәкілетті органдардың жауапкершілігін арттыру қажет.

- Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің жоспарлануының  Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамаларына сәйкестігін талдау;

2020 жылы негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары                                987 4040,0 мың теңге сомасында бекітіліп, 8 601 081,0 мың теңгеге нақтыланып, жоспар 9 588 485,0 мың теңгені құраған, жыл қорытындысымен 13 060 780,4 мың теңге түсіп немесе түзетілген жоспар 136,2% -ға орындалған.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  2020 жылы өткен                          2019 жылмен салыстырғанда  9 418 809,2 мың теңгеге артқан немесе 3,6 есеге  өскен.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша болжамдық көрсеткіштерді орындалуы, келесі түсімдердің есебінен қамтамасыз етілген:

- Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер 16 903,5 мың теңгеге                               (119,5%) орындалған;

- Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер 11 501 238,9 мың теңгеге (140,6%) орындалған;

- Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер 187 154,2 мың теңгеге (111,0%) орындалған;

- Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 1 274 936,3 мың теңгеге (110,9%) орындалған;

- Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем                               80 547,6 мың теңгеге (103,3%) орындалған.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің, Салық кодексінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы                                21 қаңтардағы «Бюджет түсімдерін болжамдау әдістемесі туралы»                             №34 бұйрығының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы   18 қыркүйектегі №403 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының бюджет түсімдер сыныптамасының  талаптары басшылыққа алынған.

- Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша 2020 жылы енгізілген өзгерістерді  талдау.

2020 жылы негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер                                         987 404,0 мың теңге сомасында бекітіліп, жыл ішінде жүргізілген 6-рет нақтылау барысында 12 018 042,0 мың теңгеге ұлғайтылып,                                             3 736 152,0 мың теңгеге азайтылып, жыл соңында жоспар                                             9 588 485,0 мың теңгені құраған, оның ішінде:

- Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер 9 583,0 мың теңгеге бекітіліп, алтыншы нақтылау барысында 3 631,0 мың теңгеге, жетінші нақтылау барысында 937,0 мың теңгеге ұлғайтылып, нақтыланған жоспар                                  14 151,0 мың теңгені құраған;

- Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер бірінші нақтылау барысында 4 576 496,0 мың теңгеге нақтыланған, бесінші нақтылау барысында 6 475 997,0 мың теңгеге ұлғайтылған, алтыншы нақтылау барысында                              3 736 152,0 мың теңгеге кемітілген, жетінші нақтылау барысында                                861 594,0 мың теңгеге ұлғайтылып,8 177 935,0 мың теңгені құраған;

- Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер бірінші нақтылау барысында                                    13 053,0 мың теңгеге нақтыланған, үшінші нақтылау барысында                            33 580,0 мың теңгеге, төртінші нақтылау барысында 7 755,0 мың теңгеге, алтыншы нақтылау барысында 75 089,0 мың теңгеге, жетінші нақтылау барысында 39 056,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 168 533,0 мың теңгені құраған.

Жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жауапты мемлекеттік органдардың жұмысы тиісті деңгейде жүргізілмейді деп санаймыз.

Бюджеттiк кредиттердің жоспарлануын және пайдалануын талдау.

2020 жылы Шымкент қаласының әкімдігіне республикалық бюджеттен     816 112,0 мың теңге қаралып, толық игерілген, яғни жоспар 100% орындалған. 393 069 «Республикалық маңызы бар қалада кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен республикалық бюджет қаржысы есебінен 816 112,0 мың теңге қаралған. Осы қаржы көлемінде 55 азаматқа шағын несие ұсыну арқылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету жоспарланып,толық игерілген, яғни жоспар 100% орындалған.

Бұл қаржы, халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту, ауылда және қалада микрокредит беруді кеңейтуге бағытталып, басқарма тарапынан 2020 жылғы 24 маусымдағы                           №1 кредиттік шартқа сәйкес қаржы операторы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-на 816 112,0 мың теңге аударылған, өз кезегінде    78 азаматқа бюджеттік кредиттер берілген.

Бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:2020 жылы 55 азаматқа шағын несие беру арқылы шағын және орта бизнесте жұмысшылар санын 2019 жылмен салыстырғанда 2,5% артыру көзделген. 2020 жылы «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты аясында                        816 112,0 мың теңгеге шағын кәсіпкерлерге қолдау көрсету жоспарланған,    2019 жылдың қорытындысы бойынша тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 80 021 бірлікті құраған,  2020 жылы  тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын 2,5% арттыру арқылы                            82 061 бірлікті құрау жоспарланған. Нәтижесінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2,5% артыру толық орындалып, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 82 061 бірлікті құраған.

Мақсаты: халықты нәтижел жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту, қалада микрокредит беруді кеңейту.

Қаржы активтерін сатып алуға бөлінген шығындардың жоспарлануын талдау.

Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасында 393 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға 13 146 937,0 мың теңге жоспарланып, толық игерілген, немесе жоспар 100% орындалған.

Бұл қаржы, бизнес бастамаларын қолдау және Шымкент қаласының әлеуметтік-экономикалық белсенділігін ынталандыруға бағытталған.

Кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасымен «SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы 7 инвестициялық жобаларды іске асыру үшін              12 808 560,0 мың.теңге және «Арнайы экономикалық аймақтың кәріз жүйесін күрделі жөндеуге» 338 377,0 мың теңге аударылған.

Өз кезегінде, «SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы                      АҚ тарапынан қаланың қоғамдық көлік бағытына 590 автобус сатып алу үшін қаржылық лизинг қызметін сатып алу туралы келісім-шарттар түзіліп                    алдын-ала (аванстық) төлемдерге 6 808 560,0 мың теңге бағытталған.

«SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы көп қабатты 20 тұрғын үйлердің құрылыстарын жүргізу үшін бірлескен жобасын іске асыру 6 000 000,0 мың теңге бағытталған.

Сонымен қатар, «Арнайы экономикалық аймақтың кәріз жүйесін күрделі жөндеуге» 338 377,0 мың теңге бағытталған.

- Даму бағдарламасын әзірлеу және нақтылау талаптарының заңнамаға сәйкестігі. Бағдарламаны іске асыру кезінде қолданыстағы заңнаманың, соның ішінде бюджет қаражатын жоспарлау мен пайдалануды регламенттейтін ішкі ведомстволық заңнаманың талаптарының сақталуы;

«Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы» қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 қарашадағы №41/328-6с шешімімен бекітілген (2020 жылғы 13 қарашадағы №70/639-6с шешімімен өзгерістер енгізілген).

Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасының іс-шаралар жоспары қала әкімдігінің 2018 жылғ                                24 желтоқсандағы №366 қаулысымен бекітілген (қала әкімдігінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №788 қаулысымен өзгерістер енгізілген).

Даму бағдарламасында 2020 жылы іске асыруға 11 мақсат бойынша                   50 нысаналы индикаторларға және 244 іс-шараларға қол жеткізу қарастырылған.

Даму бағдарламасының іс-шара жоспары бойынша қаржыландыру көлемі 229 511,3 млн. теңгені құраған, оның ішінде:

-республикалық бюджеттен 63 983,1 млн. теңге;

-жергілікті бюджеттен 84 325,7 млн. теңге;

-басқа көздерден 81 202,5 млн. теңге.

2020 жылдың қорытындысымен әзірленген даму бағдарламасын іске асыру туралы есебі бойынша қаржыландыру көлемінің жоспары өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 342 695,3 млн. теңгеге нақтыланып, ал орындалуы 302 956,1 млн. теңгені құраған, оның ішінде:

- республикалық бюджеттен 72 289,8 млн. теңге жоспарланып, нақты орындалуы 71 033,8 млн. теңге. Игерілмеген қаржы көлемі 1 256,0 млн. теңге (мемлекеттік сатып алулардан үнемделген).- жергілікті бюджеттен 196 676,2 млн. теңге жоспарланып, нақты орындалуы 195 453,4 млн. теңге. Игерілмеген қаржы көлемі 1 222,8 млн. теңге (мемлекеттік сатып алулардан үнемделген, пандемияға байланысты жоспарланған іс-шаралар өткізілмеуінен және 0,8 млн.теңге «Жұлдыз» ИА ТЭН-нің дайын болмауына байланысты) игерілмеген.

- басқа көздерден 73 729,3 млн. теңге жоспарланып, нақты                            36 468,9 млн.теңге жұмсалған.

Даму бағдарламасы 3 стратегиялық бағыттардан тұрады: экономика, әлеуметтік сала және инфрақұрылым.

2020 жылы іске асыруға 11 мақсат бойынша 50 нысаналы индикаторларға және 244 іс-шараларға қол жеткізу қарастырылған.

2020 жылдың қорытындысы бойынша 32 нысаналы индикаторларға нақты қол жеткізілген (64%), 17 индикатордың есеп беретін мерзімі келмеген (34%) және 1 индикаторға қол жеткізілмеген (2%).

Даму бағдарламасын іске асыру бойынша бекітілген іс-шаралар жоспарындағы 179 іс-шара орындалған (73,3%), 8 іс-шара орындалмаған (3,3%) және 57 іс-шара келесі жылға өтпелі (23,4%).

|  | Бағыттардың атауы | Барлығы |  | Орындалған |  | Орындалмаған |  | Мерзімі келмеген (өтпелі іс-шара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инди катор | Іс- шара | Инди катор | Іс- шара | Инди катор | Іс- шара | Инди катор | Іс- шара |
| 1 | Экономика | 21 | 57 | 12 | 51 | - | 6 | 9 | - |
| 2 | Әлеуметтік сала | 19 | 63 | 12 | 58 | - | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Инфрақұрылым | 10 | 124 | 8 | 70 | 1 | 1 | 1 | 53 |
|  | Барлығы | 50 | 244 | 32 | 179 | 1 | 8 | 17 | 57 |

Даму бағдарламасы бағыттарындағы индикаторлардың 2020 жылдың қорытындысы бойынша орындалуы.

1. Бағыт – Экономика

Экономика бағыты бойынша жалпы 4 мақсат бойынша 21 индикатор қаралған, оның 12-не қол жеткізілген, 9 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

Өңірлік макроэкономика

«Қала экономикасының тұрақты өсімін қамтамасыз ету» мақсаты бойынша 6 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 1-не қол жеткізілген,                  5 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Оның ішінде:

1. «Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім» индикаторының жоспары 2 168,7 мың теңге, Жалпы өңірлік өнім көлемі                    2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 1 510,6 млрд. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 100,8% құраған.

Ал 2020 жылдың 9 айында жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім - 1 439,0 мың теңге.

2. «Өткен жылға қарағанда еңбек өнімділігінің өсімі»:

- өңдеу өнеркәсібінде индикаторының жоспары 103,5%, 2020 жылдың                   9 айдағы статистикалық дерек–96,2%. 2019 жылмен салыстырғанда төмендеу «Петро Қазастан Ойл Продактс» ЖШС МӨЗ өндіру көлемінің қысқаруына байланысты болған. ҚР Энергетика министрлігінің карантиндік режиміне байланысты МӨЗ өндіру жоспарын қайта қарап, жыл соңына дейін мұнай өңдеудің жоспарлы көлемі 4,8 млн. тоннаға төмендеткен (2019 жылы 5,4 млн.тонна мұнай өңделген).

- ауылшаруашылығында индикаторының жоспары 103,0%, 2020 жылдың 9 айының қорытындысымен 114,2% құраған.

3. «Бақыланбайтын (көлеңкелі экономика үлесі)», (ЖІӨ-дегі%) бойынша жоспар 30,04%. Индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

4. «Нақты ақшалай кірістер индексі» индикаторының жоспары 100,0%, 2020 жылдың 3 тоқсанында қала бойынша халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары бір айда 72 664,0 теңгені құраған, бұл 2019 жылдың 3 тоқсанымен салыстырғанда 4,1%-ға өскен, ал нақты ақшалай табыстар көрсетілген кезеңдет2,4%-ға азайған.

5. «Тұтынушылық шығындарға қатысты азық-түлік тауарларына арналған үй шаруашылық шығыстарының құрылымы» индикаторының жоспары 51,0%.

«Өнеркәсіп мен инвестициялар»

«Экономиканы әртараптандыру және оның базалық секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру» мақсаты бойынша 9 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 8-не қол жеткізіліп, ал 1 индикатор, яғни «Тауарлардың шикізаттық емес экспортының көлемі» бойынша жоспар                                             360,0 млн. АҚШ доллары индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

«Агроөнеркәсіптік кешен»

«Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және бәсекеге қабілеттілігін арттыру» мақсаты бойынша 2 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 1-не қол жеткізіліп, «Өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының көлемі» бойынша жоспар 102,8%. индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

«Шағын және орта бизнес, сауда»

«Шағын және орта бизнесті дамыту үшін жағдайлар жасау және ШОК (шағын және орта бизнестің) ЖӨӨ үлесін арттыру» мақсаты бойынша                        4 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 2-не қол жеткізілген,                                      2 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Атап айтқанда:

1. «ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнес үлесі», (ЖІӨ-дегі ЖҚҚ%) индикаторының жоспары 25,2%, 2020 жылдың 9 айында ЖӨӨ-дегі ШОК үлесі 32,3%.

2. «Орта кәсіпкерліктің экономикадағы үлесі» (ЖІӨ-дегі ЖҚҚ%) индикаторының жоспары 7,5%, 2020 жылдың 9 айында ЖӨӨ-дегі орта кәсіпкерліктің үлесі 9,0%.

2 Бағыт - Әлеуметтік сала.

Әлеуметтік сала бағыты бойынша жалпы 5 мақсат бойынша 19 индикатор қаралған, оның оның 12-не қол жеткізілген, 7 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

«Қалада адам ресурстарының бәсекеге қабілеттілігін және білім беру сапасын қолжетімділігін арттыру» мақсаты бойынша 4 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 3-не қол жеткізілген.

Ал 1 индикатордың PISA-2018 халықаралық зерттеулері өткізілген мерзімде Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан облысының құрамында болғандықтан, яғни РISA халықаралық зерттеулері 3 жылда 1 рет өткізілуіне орай, зерттеулер нәтижесі ОҚО бойынша арнайы шығарылған. Шымкент қаласы бойынша арнайы нәтиже шығарылмаған.

«Денсаулық сақтау»

«Қала халқының денсаулығын жақсарту және өмір сүру ұзақтығын ұлғайту» мақсаты бойынша 3 нысаналы индикатор қарастырылған, оның  2-не қол жеткізілген, 1 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

1. «Туу кезіндегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы» (жас) индикаторының жоспары 74,75 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

2. «Аналардың өлім-жітімі» (тірі туған 100 мың балаға шаққандағы жағдайлар саны) индикаторының жоспары 85,5 болса, жылдың қортындысымен 50,9 болып қалыптасқан. Индикаторға қол жеткізілген.

Қала бойынша 16 ана өлімі тіркелген (2018 ж. - 4 жағдай, 2019 жылы -                         2 жағдай). Алайда, 2020 жылға арналған индикатор жыл басында 7,55 құрап, Сovid-19 коронавирустық инфекция пандемиясынан байланысты 2020 жылдың 7 айында ана өлімінің көрсеткіші 15 жағдайда тіркелген. Яғни, индикатор көрсеткіші 85,5 өзгертілген.

3. «Нәрестелердің өлім-жітімі»: (тірі туған 1 мың балаға шаққандағы жағдайлар саны)  жоспар - 12,87, нақты көрсеткіш - 7,3 болып қалыптасқан. Индикаторға қол жеткізілген.

«Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау»

«Жұмыспен қамтуды және халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қамтамасыз ету» мақсаты бойынша 6 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 4-не қол жеткізілген, 2 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген, олар:

1. «Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жұмыспен қамтылғандар үлесі», индикаторының жоспары 6,0%.

2. «Халықтың неғұрлым аз қамтылған 40%-ның кіріс үлесі (халықтың жалпы кірісіндегі)», индикаторының жоспары 29,2%.

«Мәдениет, спорт және туризм»

«Мәдениет, спорт және туризм саласында қызметтер сапасын және қолжетімділігін арттыру» мақсаты бойынша 3 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 1-не қол жеткізілсе, 2 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген:

1. «1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) орташа саны», (адам) жоспар:

- кітапханаларға - 42,2;

- театрларға - 45,2;

- концерттік ұйымдарға - 7,4;

- мұражайларға - 2,4;

2. «Өткен  жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары қызмет көрсеткен келушілер санының ұлғаюы» индикаторының жоспары 85,0%, 2020 жылдың 9 айында қалаға келушілер саны 122 654 адамды құрап, 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда (185 370 адам) 66,2%-ды құрап отыр. Немесе 33,8%-ға төмендеген. Индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

3. Бағыт - Инфрақұрылым

Инфрақұрылым бағыты бойынша жалпы 2 мақсат бойынша 10 индикатор қаралған, оның оның 8-не қол жеткізілген, 1 индикатордың статистикалық есеп беру мерзімі келмеген болса, 1 индикаторға қол жеткізілмеген.

«Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы»

«Баспананың қолжетімділігін арттыру және құрылысты дамыту және сапалы көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету» мақсаты бойынша                             7 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 6-на қол жеткізілген,                                   1 индикатордың, яғни «Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету» (бір адамға шаққандағы ш.м.) индикаторы жоспары                                      24,5% индикаторының статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

«Экология және жер ресурстары»

«Қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру және сапасын жақсарту бойынша жағдайлар жасау» мақсаты бойынша бойынша 3 нысаналы индикатор қарастырылған, оның 2-не қол жеткізілген, 1 индикаторға қол жеткізілмеген.

«Халықты сарқынды суды тазартумен қамту» индикаторының жоспары 60,7%, нақты орындалуы 52,3% құрап нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген.

2020 жылы 8 елді мекенде ішкі орамдық және 3 магистралды коллектордың құрылысы жүргізіліп, 1 нысанның (Тоғыс коллектор) құрылысы аяқталған.

Сонымен қатар, Шымсити, Тұран, АДЦ, Тоғыс ш/а көпқабатты тұрғын үйлер кәріз жүйесіне қосылған. Нәтижесінде халықты сарқынды суды тазартумен қамту көрсеткіші 50,2%- дан 52,3%-ға дейін өскен.

Қаланың даму бағдарласында 2020 жылы іске асыруға 11 мақсат бойынша 50 нысаналы индикаторларға және 244 іс-шараларға қол жеткізу қарастырылған. Оның ішінде жергілікті атқарушы органдар бөлінісінде:

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына қатысты,                                6 индикатор бекітілген, оның 2-і қол жеткізілген, 4-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Қаржы қаралмаған.

Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасына қатысты 11 индикатор бекітілген, оның 7-не қол жеткізілген, 4-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 35 іс-шара қарастырылған болса,                              30 іс-шарасы орындалып, 5 іс-шарасы орындалмаған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 994,0 млн.теңге жоспарланып, нақты 1 194,4 млн. теңге игерілген. Оның ішінде 200 млн. теңге «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ арқылы кәсіпкерлік қызметті несиелендіруге 2019 жылы бөлінген қаражат.

Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасына қатысты                             4 индикатор бекітілген, оның 3-не қол жеткізілген, 1-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 17 іс-шара қарастырылған болса,                            16 іс-шарасы орындалып, 1 іс-шарасы орындалмаған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 2 985,8 млн.теңге жоспарланып, толық игерілген.

Білім басқармасына қатысты 4 индикатор бекітілген, оның 3-не қол жеткізілген, 1-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 30 іс-шара қарастырылған болса,                                 26 іс-шарасы орындалып, 4 іс-шарасының орындалу мерзімі келмеген (өтпелі). Іске асыруға жергілікті бюджеттен 73 107,0 млн.теңге жоспарланып, толық игерілген.

Сонымен қатар, жастар ісі мәселесі бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес 2 іс-шара қарастырылып, 2 іс-шара орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 222,8 млн. теңге қаралып, 141,6 млн. теңге игерілген. Пандемияға байланысты жоспарланған іс-шаралар оңтайландырып жоспардан қысқартылған және 81,2 млн. теңге бюджетке қайтарылған.

Денсаулық сақтау басқармасына қатысты 3 индикатор бекітілген, оның   2-не қол жеткізілген, 1-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 8 іс-шара қарастырылып, оның 7 іс-шарасы толық орындалған. Медициналық құрал-жабдықтар толық жеткізілмеуіне байланысты 353,5 млн. теңге игерілмеген, нәтижесінде 1 іс-шараға толық қол жеткізілмеу фактілері орын алған.

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қатысты 6 индикатор бекітілген, оның 4-не қол жеткізілген,                  2-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес  12 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 3 415,2 млн. теңге қаралып, толық игерілген.

Мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасына қатысты 
1 индикатор бекітілген, есеп беру мерзімі келмеген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 3 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 1 881,2 млн. теңге жоспарланып, 1 877,6 млн. теңге игерілген. Игерілмеген 3,6 млн. теңге мәдениет нысандарының жөндеу жұмыстарынан мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

Дене шынықтыру және спорт басқармасына қатысты 1 индикатор бекітілген және оған қол жеткізілген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 4 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 15 147,7 млн. теңге жоспарланып, 15 101,8 млн.теңге игерілген. Игерілмеген 45,8 млн.теңге Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 20.11.2020 жылғы №5265-20-5-21/11004 ескерту хаты бойынша, ҚР Азаматтық процестік кодексінің 150-бабына сәйкес, 2020 жылғы 03 желтоқсаннан бастап Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Орталық су-спорт кешені» МКҚК-ы Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасынан соманы өндіріп алу үшін орындалған жұмыс актілерін жарамды деп тану туралы талап арызы бойынша азаматтық іс қаралу салдарынан.

Туризм басқармасына қатысты 1 индикатор бекітілген және оған қол жеткізілген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 2 іс-шара қарастырылған болса,                               1 іс-шарасы орындалып, 1 іс-шарасы орындалмаған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 27,1 млн. теңге жоспарланып, 2,3 млн.теңге игерілген.                                24,8 млн. теңге пандемияға байланысты іс-шаралардың өткізілмеуіне байланысты игерілмеген («Қызғалдақ жолы» фестивалі және пресс-тур).

Полиция департаментіне қатысты 2 индикатор бекітілген және 2-не қол жеткізілген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 2 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 679,6 млн. теңге жоспарланып, 633,3 млн.теңге игерілген. 46,3 млн.теңге Шымкент қаласының полиция департаментін материалдық-техникалық жабдықтау бойынша мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

Төтенше жағдайлар департаментіне қатысты 1 индикатор бекітілген және оған қол жеткізілген. Қаржы қаралмаған.

Тұрғын үй және тұрғын үй инспекция басқармасына қатысты 
2 индикатор бекітілген, оның 1-не қол жеткізілген, 1-ң статистикалық есеп беру мерзімі келмеген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 2 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Қаржы қаралмаған.

Құрылыс басқармасына қатысты 3 индикатор бекітілген және оларға қол жеткізілген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 68 іс-шара қарастырылған болса,                 40 іс-шарасы орындалған, 28 іс-шарасының орындалу мерзімі келмеген (өтпелі). Іске асыруға жергілікті бюджеттен 39 964,6 млн. теңге жоспарланып, толық игерілген.

Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына қатысты                         4 индикатор бекітілген, оның 3-не қол жеткізілген, 1 индикатор орындалмаған. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 5 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 22 485,4 млн.теңге жоспарланып, 22 088 млн. теңге игерілген. 397,4 млн. теңге сумен жабдықтау және су бұру жүйелері құрылысы бойынша мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына қатысты                 1 индикатор бекітілген және оған қол жеткізілген.

Іс-шаралар жоспарына сәйкес 49 іс-шара қарастырылған болса,                             23 іс-шарасы орындалған, 25 іс-шарасының орындалу мерзімі келмеген (өтпелі) және 1 іс-шара орындалмаған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 16 505,1 млн. теңге жоспарланып, 16 500,8 млн. теңге игерілген. 4,3 млн.теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

Шымкент қаласының аудан әкімдіктеріне қатысты іс-шаралар жоспарына сәйкес 5 іс-шара қарастырылып, толық орындалған. Іске асыруға жергілікті бюджеттен 2 675,1 млн. теңге жоспарланып, 2 674,3 млн. теңге игерілген.                  0,8 млн.теңге «Жұлдыз» ИА ТЭН-нің дайын болмауына байланысты игерілмеген.

- Даму бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары қала әкімдігінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №366 қаулысымен бекітілді  (әкімдіктің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №788 қаулысымен өзгерістер енгізілді). 2020 жылға бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарында 244 іс-шараға барлық көздерден жалпы сомасы 342,7 млрд. теңге жоспарланып, нақты орындалуына жұмсалған қаржы көлемі 302,9 млрд. теңге.

- Бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес 244 іс-шара қарастырылған болса, 179 іс-шара толық орындалған, 57 іс-шарасының орындалу мерзімі келмеген (өтпелі) және 8 іс-шара орындалмаған.

- Орындалмаған іс-шаралар:

Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасына бойынша:

1. Түсті металл бұйымдарын құю кіші зауытының құрылысы, «Нұр-kz» ЖШС электроэнергиясының желісі және трансформаторды пайдалану және әске қосу құжаттарының мерзімінде дайын болмауына байланысты құрылыс жұмыстары жүргізілмеген.

2020 жылғы 30 қарашадағы «2020-2025 жылдарға арналған Шымкент қаласының кәсііпкерлігін қолдау картасыын бекіту туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы №486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің №753 қаулысымен 2021 жылға ауыстырылған;

2. ГазБлок шығаратын зауыт құрылысы, «Корпорация «Аманта» ЖШС - екінші деңгейлі банкттерден несие ала алмауы мен қаржылық қиындықтарына байланысты құрылыс жұмыстары жүргізілмеген.

3. Этил-трет бутилды эфир және полипропилен өндірісі, «Шымкентская химическая компания» ЖШС құрылыс жұмыстарын үлгірмеуіне және пандемия салдарынан шетелдік мамандардың келмеуіне байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен жоба 2021 жылға ауыстырылған.

4. Экспорт жөніндегі өңірлік кеңесінің отырысын өткізу COVID-19 вирусы індетінің таралуына және елде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты экспорт жөніндегі өңірлік кеңесінің отырысы өткізілмеген.

5. Шымкент қаласының инвесторлар тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес отырысын өткізу - COVID-19 вирусы індетінің таралуына және елде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты Шымкент қаласының инвесторлар тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңесінің отрысы өткізілмеген.

Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы бойынша:

1. Мал базарының құрылысы (мал базарын талаптарға сай реконструкциялау) - құрылыс жұмыстары 2020 жылы толық аяқталған, алайда нысанды іске қосу актісі жылдың қорытындысымен алынбаған.

Туризм басқармасы бойынша:

1. «Қызғалдақ жолы» фестивалін ұйымдастыру және өткізу                    COVID-19 вирусы індетінің таралуына және елде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты «Қызғалдақ жолы» фестивалі ұйымдастырылмай қаржысы бюджетке қайтарылған.

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бойынша:

1. Шымкент қаласы Бәйтереков көшесі бойындағы Юнос-Эмре шатқалының (саябақ аймағы) үстінен өтетін көпірдің құрылысы бойынша Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы тарапынан Шымкент қаласы С.Бәйтереков көшесіндегі (саябақ аймағы) «Юнус-Эмре» жарының үстінен өтетін көпір құрылысы нысанына ЖСҚ әзірлеу жобасына мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізіліп, «Улмад» ЖШС мердігер мекемесі жеңімпаз болып анықталған. 2020 жылдың                                   7 мамырында №352 келісім-шарт түзілген. Жобаның жалпы конкурстық құны: 13 173,4 мың теңгені құраған. Аталған қаржының 2020 жылға 100,0 мың теңгесі қаралып, жұмыс көлемінің болмауына байланысты игерілмеген.

Сонымен қатар, Юнус-Эмре шатқалына саябақ салу жобасы кейінге қалдырылғандықтан аталған жобаның маңыздылығы болмауына байланысты жоба тоқтатылған.

Шымкент қаласындағы басқа да бағдарламалық құжаттар туралы ақпарат.

2020 жылы  10 мемлекеттік бағдарлама жүзеге асырылған оның ішінде:

- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың                                      2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша                            44 924 965,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен - 23 666 554,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен - 21 258 411 мың теңге, игерілгені - 44 924 965,0 мың теңге (100 %).

2. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың                  2017–2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы бойынша                 7 600 720,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен                 4 367 377,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен - 3 233 343,0 мың теңге, игерілгені                 7 600 371,0 мың теңге (100 %).

3. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың                2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша                                         2 915 787,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен -                  2 242 911,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен - 672 876,0 мың теңге, игерілгені                                             2 915 787,0 мың теңге (100 %).

1-тармақ.  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы,                          9), 12) тармақшаларының («негізділік» приципі және «тиімділік» қағидаты) талаптары сақталмай, 353 033 «Ішкі қарыздар есебінен медициналық ұйымдардың ғимараттарын күрделә жөндеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша «№1 Шымкент қалалық емхана» МКҚК-ы арқылы 1 жоба бойынша 553 627,0 мың теңге жоспарланған. Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы                  №35 ғимаратта орналасқан кәсіпорынның күрделі жөндеу жұмыстарын мердігер «Қуат-Құрылыс» ЖШС тарапынан жүргізілген. Аталған мекен жайда орналасқан ғимараттың «А» корпусы толық және «В» корпусының жартысы Түркістан облысыныңың меншігінде. Ғимараттың жалпы ауданы 3472 ш.м. болса, оның 1604,6 ш.м. емхананың теңгерімінде. Алайда, жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстардың жобалау сметалық құжаттамасы және оған алынған қорытындысы жалпы 3472 ш.м. түзілген және мемлекеттік сатып алу конкурсына сәйкес сомасы 473 535,5 мың теңге құраған.

Аудит барысында, талдау нәтижесімен №1 емханаға тиесілі                            1604,6 шаршы метрге жүргізілуі тиіс жұмыстар көлемінің  құны                                      215 345,1 мың теңге құрайтындығы анықталды.  Демек, Басқарма тарапынан күрделі жөндеу жұмыстарына жоспар бойынша 338 281,9 мың теңге (553627м.т.-215345,1м.т.) артық жоспарлаған.

Яғни,	Түркістан облысының меншігіндегі ғимараттың күрделі жөндеу жұмыстарына қаражаттың қаралуы негізсіз деп тұжырымдауға болады.

Бұл ретте, Басқарма тарапынан бюджетті жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 3-бабы 1 тармағының 14-2) тармақшасы,                  4-бабының 6), 9), 12), 13), 14) - тармақшаларының талаптары сақталмаған.

Түркістан облысы әкімдігінің 27 қазан 2020 жылғы №213 «Коммуналдық меншіктің кейбір мәселері туралы» қаулысына сәйкес, жалпы құны                               15 799,5 мың теңгені құрайтын Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы,                       №35 мекнжайында орналасқан ғимарат Түркістан облысының коммуналдық меншігінен Шымкент қаласының коммуналдық меншігіне берілген.

Шымкент қаласы әкімдігінің 05 қараша 2020 жылғы №684 «Шымкент қаласының коммуналдық меншігіне қабылдау туралы» қаулысына сәйкес, Түркістан облысының коммуналдық меншігіндегі жалпы құны                               15 799,5 мың теңгені құрайтын Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы,                       №35 мекнжайында орналасқан ғимарат, Шымкент қаласының коммуналдық меншігіне қабылданып, «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «№1 қалалық емхана» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының теңгеріміне берілген.

4. Агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2023 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2 848 634 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен - 1 100 000 мың теңге,  жергілікті бюджеттен - 1 748 634 мың теңге, игерілгені 2 848 627 мың теңге (100 %) .

5. «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2 363 922 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен-1 384 529 мың теңге,  жергілікті бюджеттен - 979 393 мың теңге, игерілгені 2 363 922 мың теңге (100 %) .

6. Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2026 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 57 808 326 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен - 11 420 109 мың теңге, жергілікті бюджеттен - 13 881 783 мың теңге, ішкі қарыздар есебінен-                            32 506 434 мың теңге, игерілгені 57 806 640 мың теңге (100 %).

7. Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша 1 863 211 мың теңге жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен - 1 122 223 мың теңге, жергілікті бюджеттен -                    740 988 мың теңге, игерілгені 1 863 211 мың теңге (100 %).

8. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бойынша  жергілікті бюджеттен 201 368 мың теңге  жоспарланған, игерілгені 201 368 мың теңге     (100 %).

9. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың                            2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен  7 160 мың теңге  жоспарланған, игерілгені 7 160 мың теңге (100 %).

10. Қазақстан республикасында туризм саласын дамытудың                                2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына жергілікті бюджеттен 41 317 мың теңге жоспарланған, игерілгені 41 317 мың теңге                    (100 %).

- Бағдарламалық құжаттардың аясында жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың түзілуі, оларды келісу мен бекітудің заңнамаға сәйкестігін  талдау;

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы                       30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қағидаларының                  15 тармағына сәйкес, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшілері 2019 жылы жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттері бойынша әзірлеген бюджеттік бағдарлама жобаларын экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен келісілген.

- Бағдарламалық құжаттар бойынша орындаушы мемлекеттiк органдар бойынша үйлестіру жұмыстарының деңгейін бағалау.

«2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасының» есептілігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы                              №790 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» жоспарлау жүйесінің 175-тармағына сәйкес, іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдардан                       2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасының 2020 жылдың орындалуы жөнінде есептілікті ұсыну жөнінде хат жолданған (2021 жылғы 18 қаңтардағы №41-03-07/63 хат), бағдарлама әкімшілері өз құзіреті шегінде 2021 жылдың                              15 ақпанына есептілікті ұсынып, басқарма тарапынан жинақталып, қорытынды есеп веб-порталда мерзімінде орналастырылған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы»                             №790 қаулысының 165 -тармағына сәйкес «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі» мемлекеттік бағдарламасының 2020 жылдың орындалуы жөнінде есептілік әзірленіп қорытынды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне ұсынылған (2021 жылдың 12 ақпанындағы №41-03-01/1522 шығыс хаты).

Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу тиімділігін бағалау

- Бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ұсыныстарды іріктеу және экономикалық қорытындыларды әзірлеу негізділігі;

Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің инвестициялық ұсыныстарын қарау қорытындылары бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың және бюджеттік инвестициялық жобалардың технико-экономикалық негіздемелерін  әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің қаржыландыруға арналған өтінімдер, техникалық тапсырма негізінде олар бойынша қорытындылар қалыптастырып, оларды бюджет комиссиясының қарауына ұсынған.

2020 жылы үш бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің тиісті бюджеттік бағдарламалары бойынша жалпы 305 БИЖ-ды іске асыруға 114 731 424,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде басқармалар бойынша:

-Құрылыс басқармасы бойынша 165 БИЖ-ға - 72 966 064,0 мың теңге қаралған;

-Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 101 БИЖ-ге - 34 270 770,0 мың теңге қаралған;

-Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  басқармасы бойынша              39 БИЖ-ге - 7 494 590,0 мың теңге қаралған;

Бұдан бөлек, Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы бойынша «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыруға 13 146 937,0 мың теңге, тұрғын үй басқармасы бойынша «Тұрғын үй Шымкент» ЖШС жарғылық капиталын қалыптастыруға 111 678,0 мың теңге жоспарланған.

2020 жылға жоспарланған 305 БИЖ-дың 177 - жаңа БИЖ және                         128 - өтпелі БИЖ, оның ішінде: 2014 жылдан - 1, 2015 жылдан - 4, 2016 жылдан -  8, 2017 жылдан - 23, 2018 жылдан - 42, 2019 жылдан 50 өтпелі жобалар.

2020 жылы қаржыландырылған бюджеттік инвестициялық жобаларға тоқталып өтетін болсақ:

Құрылыс басқармасы бойынша 165 БИЖ-ға – 72 966 064,0 мың теңге қаралған,  оның ішінде бағдарлама бойынша:

-373 012 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша                           67 БИЖ және 11 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 39 883 444,0 мың теңге қаралған;

-373 028 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 13 БИЖ және 7 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 8 013 612,0 мың теңге қаралған;

-373 017 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша                   35 БИЖ және 8 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 7 957 239,0 мың теңге қаралған;

-373 061 «Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 БИЖ-ға – 333 433,0 мың теңге қаралған;

-373 013 «Қаланы абаттандыруды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 7 БИЖ және 1 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 1 961 555,0 мың теңге қаралған;

-373 014 «Мәдениет объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 БИЖ және 4 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 8 281 834,0 мың теңге қаралған;

-373 015 «Cпорт объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша                 3 БИЖ және 1 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге –  919 054,0 мың теңге қаралған;

-373 035 «Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 3БИЖ-ға – 58 393,0 мың теңге қаралған;

-373 038 «Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 1 БИЖ-ға - 5 557 500,0 мың теңге қаралған.

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 101 БИЖ-ге – 34 270 770,0 мың теңге қарастылылған, оның ішінде бағдарламалар  бойынша:

-371 012 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 10 БИЖ және 1 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 7 946 973,0 мың теңге қаралған;

-371 005 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 12 БИЖ және 6 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 3 721 867,0 мың теңге;

-371 007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 30 БИЖ және 5 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге –                         12 022 352,0 мың теңге қаралған;

-371 008 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша                     13 БИЖ және 10 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 2 529 712,0 мың теңге қаралған;

-371 019 «Қаланы абаттандыруды  дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 1 БИЖ-ға – 377 130,0 мың теңге қаралған;

-371 029 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 8 БИЖ және2 БИЖ-ға ЖСҚ – 7 608 531,0 мың теңге қаралған;

-371 040 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге –                               54 205,0 мың теңге жоспарланған;

-371 020 «Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 1 БИЖ-ға – 10 000,0 мың теңге жоспарланып,  қаражат қарастырылған .

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  басқармасы бойынша                    39 БИЖ-ге – 7 494 590,0 мың теңге қаралған, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

348 007 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 25 БИЖ және 14 БИЖ-ға ЖСҚ әзірлеуге – 7 494 590,0 мың теңге қаралған.

Бұдан бөлек: кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы бойынша 1 жобаға 13 146 937,0 мың теңге қаралған , оның ішінде 393 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыруға – 13 146 937,0 мың теңге қаралған, тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы бойынша 1 жобаға 111 678,0 мың теңге, оның ішінде 393 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Тұрғын үй Шымкент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын ұлғайтуға - 111 678,0 мың теңге қаралған.

- Мемлекеттік заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен және жергілікті инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жобалардың экономикалық сараптамасының негізділігі;

«SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ тарапынан қаланың қоғамдық көлік бағытына 590 автобус сатып алу үшін қаржылық лизинг қызметін сатып алу туралы келісім-шарттар түзіліп алдын-ала (аванстық) төлемдерге 6 808 560,0 мың теңге, «Арнайы экономикалық аймақтың кәріз жүйесін күрделі жөндеуге» 338 377,0 мың теңге жалпы                     «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы                                   № 58/495-6с шешімімен бекітіліп,  2020 жылға Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының                        065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы арқылы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға 7 146 937,0 мың теңге бекітілген.

Сонымен бірге, Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының қаржылық-экономикалық негіздемесі бойынша «SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы көп қабатты 20 тұрғын үйлердің құрылыстарын жүргізу үшін бірлескен жобасын іске асыру үшін                                 «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы                               №58/495-6с шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының  2020 жылғы 11 наурыздағы №62/529-6с шешімімен Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджеттен                                  6 000 000,0 мың теңге қосымша қарастырылып, 2020 жылғы жоспар                        13 146 937,0 мың теңге болып нақтыланған.

Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасымен «SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы 7 инвестициялық жобаларды іске асыру үшін                    12 808 560,0 мың.теңге және «Арнайы экономикалық аймақтың кәріз жүйесін күрделі жөндеуге» 338 377,0 мың теңге жоспарланған. Оның ішінде:

«SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы көп қабатты 20 тұрғын үйлердің құрылыстарын жүргізу үшін бірлескен жобасын іске асыру                                              6 000 000,0 мың теңге төмендегі нысандарға бағытталған:

1) Шымкент қаласы, Қаратау ауданың, Әкімшілік іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобасы бойынша 2019 жылы 17 қыркүйекте №19-0294/19 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қорытындысы алынған, бірлескен жобасын іске асыру үшін                     2020 жылы 1 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес, 2020 жылы жергілікті бюджет есебінен 302 968,0 мың теңге жоспарланған;

2)  Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 192 орам, 2717, 2717/1, 2717/2, 2717/4, 2717/5, 2717/6, 2717/7, 2717/8 жер телімдерінде орналасқан сегіз 5 (бес) қабатты  тұрғын үйлерді жобалау және құрылысын салу» жұмыс жобасы бойынша 2018 жылы 15 наурызда №ЮКПЭ-0076/18 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қорытындысы алынғын, бірлескен жобасын іске асыру үшін қаржылық-экономикалық негіздеме сәйкес, 2020 жылы 8 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін жергілікті бюджет есебінен 1 200 000,0  мың теңге жоспарланған;

3) Шымкент қаласы «Күншығыс» мөлтек ауданында орналасқан көпқабатты тұрғын үй құрылысы» жұмыс жобасы бойынша 2019 жылы                      25 қыркүйекте №19-0306/19 санды нөмерімен оң мемлекеттік сараптама қортындысы алынған,бірлескен жобасын іске асыру үшін қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес 1 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін жергілікті бюджет есебінен 452 877,0 мың теңге жоспарланған;

4) Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити шағын ауданында, №1,6,7,8,9,10 алты 10 (он) қабатты үй салу»                           (сытрқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобасы бойынша 2019 жылы                           10 шілдедегі №19-0185/19 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қорытындысы алынғын, бірлескен жобасын іске асыру үшін  қаржылық-экономикалық негіздеме сәйкес, 2020 жылы  6 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін жергілікті бюджет есебінен  2 000 000,0 мың теңге жоспарланған;

5) Шымкент қаласы, Водопьянов көшесі №1а мекен жайында орналасқан көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша 2019 жылы              27 желтоқсанда №LTD-0261/19 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қорытындысы алынғын, бірлескен жобасын іске асыру үшін қаржылық-экономикалық негіздеме сәйкес, 2020 жылы 1 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін жергілікті бюджет есебінен 357 115,0 мың теңге жоспарланған;

6) «Шымкент қаласы, Shymkent City ауданы, 4-орамда кеңсе орын-жайлары мен жерасты паркингі бар, тоғыз қабатты үш тұрғын үйден тұратын «Shymkent Green City»  тұрғын үй кешені салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобсаыс бойынша 2019 жылы 20 маусымдағы №19-0155/19 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қортындысы алынған, бірлескен жобасын іске асыру үшін 2020 жылы қаржылық-экономикалық негіздеме сәйкес,                         3 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін жергілікті бюджет есебінен                       1 687 040,0 мың теңге жоспарланған.

Сонымен қатар «SHYMKENT» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»                   АҚ тарапынан қаланың қоғамдық көлік бағытына 590 автобус сатып алу үшін қаржылық лизинг қызметін сатып алу туралы келісім-шарттар түзіліп алдын-ала (аванстық) төлемдерге 6 808 560,0 мың теңге және «ОҚО Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жұлдыз тұрғын алабы мекен-жайындағы                                  «Оңтүстік» АЭА канализация желілерін күрделі жөндеу» бойынша  2019 жылы 2 мамырда №19-0113/19 санды нөмерімен мемлекеттік сараптама қорытындысы алынған, 2020 жылы жергілікті бюджет есебінен 338 377,0 мың теңге жоспарланған.

- Бекітілген бюджеттік инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша нақтылау кезінде қаралған қаржылардың ұлғаю, азаю немесе алынып тастау себептерiн талдау;

Жалпы 2020 жылы даму бюджеті арқылы іске асырылатын 305 БИЖ-ға  (233 - құрылыс, қайта құру жобалары, 72 - ЖСҚ әзірлеу)                                       114 731 424,0 мың теңге (РБ - 24 475 976,0 мың теңге,                                                 ЖБ - 90 255 448,0 мың теңге) және «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпарациясы» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыруға жергілікті бюджет есебінен - 13 146 937,0 мың теңге, «Тұрғын үй Шымкент» ЖШС жарғылық капиталын қалыптастыруға 111 678,0 мың теңге жоспарланған. Оның ішінде:

-Құрылыс басқармасы бойынша жалпы 165 БИЖ-ға (133 - құрылыс, қайта құру жобалары, 32 - ЖСҚ әзірлеу) 72 966 064,0 мың теңге қаралған(оның ішінде республикалық бюджеттен - 8 777 842,0 мың теңге. Жергілікті бюджеттен - 64 188 222,0 мың теңге).

-Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша жалпы 101 БИЖ-ға (75 - құрылыс, қайта құру жобалары, 26 - ЖСҚ әзірлеу) 34 270 770,0 мың теңге қаралған (оның ішінде республикалық бюджеттен - 10 470 533,0 мың теңге. жергілікті бюджеттен -                     23 790 237,0 мың теңге).

-Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бойынша жалпы 31 БИЖ-ға (25 - құрылыс, қайта құру жобалары, 6 - ЖСҚ әзірлеу)  7 494 590,0 мың теңге қаралған (оның ішінде республикалық бюджеттен - 5 227 601,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен -2 266 989,0 мың теңге).

-Кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасы бойынша 1 жобаның жарғылық капиталын қалыптастыруға - жергілікті бюджеттен 13 146 937,0 мың теңге қаралған.

-Тұрғын үй басқармасы бойынша 1 жобаның жарғылық капиталын қалыптастыруға жергілікті бюджеттен 111 678,0 мың теңге қаралған.

Бюджеттік инвестициялық жобаларға жергілікті бюджеттен қаралған қаржыларға бағдарлама әкімшілерінің өтінімдерімен жыл ішінде қалалық бюджетті нақтылау барысында өзгерістер енгізілген.

1) 2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы                       №№58/495-6с шешімімен 2020 жылға қаланың даму бюджетінің жоспары 42 603 814,0 мың теңге болып бекітген. Шымкент қаласының даму бюджеті жыл көлемінде 7 рет бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің өтінімдерімен бюджеттік комиссия отырысының хаттамалары негізіндегі мәслихат шешімдерімен қабылданған нақтылау нәтижесімен жыл қорытындысымен қаланың даму бюджеті 103 514 063,0 мың теңгені құраған. Осы енгізілген нақтылау барысында қаланың даму бюджетіне жергілікті бюджеттен қосымша 76 530 398,0 мың теңге қаралып, 15 620 149,0 мың теңгеге қысқартылған.

Құрылыс басқармасы бойынша Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 2020 жылы инвестициялық жобалардың жоспары 23 714 232,0 мың теңге болып бекітіліп, есепті жылы қалалық бюджет 7 рет нақтыланып, жоспар 64 188 222,0 мың теңгені құраған. Нақтылау барысында жергілікті бюджетке қосымша 51 098 953,0 мың теңге қаралып, 10 624 963,0 мың теңге қаржы қысқартылған, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

373 028 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы арқылы білім беру нысандары бойынша 2020 жылы 2 жаңа жобалардың құрылыстарын бастауға («Шымкент қаласындағы №17 мектептің қосымша корпусын салу», «Шымкент қаласы, Турсынбаев көшесі, №84 мектепке қосымша құрылыс салу») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 400 000,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің 2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі №63/553-6с шешімімен 400 000,0 мың теңге қайта қысқартылған.

373 017 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасы арқылы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым нысандарына бойынша                  2020 жылы 2 нысанның құрылыстарына («Шымкент қаласы, Арғынбеков көшесі үй алқабындағы көпқабатты тұрғын үйлердің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. (электр жүйесі мен газ жүйесі)», «Шымкент қаласы әкімшлік-іскерлік орталығындағы электр желілерінің құрылысы») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы                          №58/495-6с шешімімен 107 329,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің  2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі №63/553-6с шешімімен 107 329,0 мың теңге қайта қысқартылған.

373 015 «Cпорт объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы арқылы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым нысандарына бойынша                  2020 жылы 1 нысан құрылысына («Шымкент қаласындағы Ұлттық теннис орталығының аумағын абаттандыру және көгалдандыру») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен                  195 000,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің  2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі                                №63/553-6с шешімімен 195 000,0 мың теңге қайта қысқартылған.

Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы           11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 2020 жылы инвестициялық жобалардың жоспары 8 588 728,0 мың теңге болып бекітіліп, есепті жылы қалалық бюджет 7 рет нақтыланып, жоспар 23 800 237,0 мың теңгені құраған. Нақтылау барысында жергілікті бюджетке қосымша 18 607 951,0 мың теңге қаралып, 3 396 442,0 мың теңге қаржы қысқартылған.

371 005 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасы арқылы қаладағы абаттандыру және электрмен қамту нысандары бойынша 2020 жылы 5 жаңа жобалардың құрылыстарын бастауға («Шымкент қаласы көшелерін сыртқы электрмен жарықтандыру желілерінің құрылысы                          (1-кезек)», «Шымкент қаласы Қайтпас-1 шағынауданындағы шатқалды абаттандыру (Қасірет меморялы аумағы)», «Шымкент қаласы, Азат шағынауданында 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысы», «Шымкент қаласы, Қайтпас-1 шағынауданында электр жүйелерінің құрылысы», «Шымкент қаласы Ақтас тұрғын алабына инженерлік жүйелердің құрылысы (электр)») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 962 035,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің  2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі №63/553-6с шешімімен 962 035,0 мың теңге қысқартылған.

371 007 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы арқылы су және су бұру нысандары бойынша 2020 жылы                    10 жаңа 1 өтпелі жобалардың құрылыстарына(1. «Шымкент қаласының айналма жолының бойындағы Тұран шағын ауданының Солтүстік-Шығыс бөлігіндегі 1 аймаққа дейін ұзындығы 6,88 км магистралды су құбырын салу», 2. «Шымкент қаласы Тұран шағын ауданы Солтүстік-Шығыс бөлігінде ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)», 3. «Шымкент қаласы Қызылжар, Жаңаталап, Игілік, ҚР-ның Тәуелсіздігіне 20 жыл, Көкбулақ елді мекендерінде ауыз су жүйелерінің құрылысы» (Ақынбабаев-Гагарин көшелерінен Көкбұлақ елді мекеніне дейінгі су құбыры», 4. «Шымкент қаласындағы Қызылжар, Игілік, Жаңаталап, ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл, Көкбұлақ елді мекендерін ауыз су жүйелерімен қамтамасыз ету құрылысы (Көкбұлақ елді мекенінің ішкі орамдық ауыз су жүйелері)», 5. «Шымкент қаласындағы Қызылжар, Игілік, Жаңаталап, ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл, Көкбұлақ елді мекендерін ауыз су жүйелерімен қамтамасыз ету құрылысы (Игілік елді мекенінің ішкі орамдық ауыз су жүйелері)», 6. «Шымкент қаласындағы Қызылжар, Игілік, Жаңаталап, ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл, Көкбұлақ елді мекендерін ауыз су жүйелерімен қамтамасыз ету құрылысы (Қызылжар елді мекенінің ішкі орамдық ауыз су жүйелері)», 7. «Шымкент қаласындағы Қызылжар, Игілік, Жаңаталап, ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл, Көкбұлақ елді мекендерін ауыз су жүйелерімен қамтамасыз ету құрылысы (ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл елді мекенінің ішкі орамдық ауыз су жүйелері)», 8. «Шымкент қаласы, Бадам                (195 квартал) шағынауданында ауыз су жүйелерінің құрылысы»,                                 9. «Шымкент қаласы, Азат шағынауданында ауыз су жүйелерінің құрылысы»,                                 10. «Шымкент қаласы Достық тұрғын алабына инженерлік жүйелердің құрылысы (су желілері)», 11. «Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен                  1 671 317,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің 2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі                                 №63/553-6с шешімімен 1 671 317,0 мың теңге қысқартылған.

371 012 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасы арқылы жылумен қамту нысандары бойынша 2020 жылы 2 жаңа жобалардың құрылыстарын бастауға («Адырбеков көшесіндегі ТК-4тен Желтоқсан көшесінде орналасқан жедел жәрдемге дейінгі жылыту жүйесін салу», «Адырбеков көшесіндегі ТК-19-дан Алдияров көшесінің бойымен "Цементник" ауылындағы бойлерге дейін жылыту жүйесін қайта құру») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 10 000,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің 2020 жылдың 27 наурыздағы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі №63/553-6с шешімімен 10 000,0 мың теңге қысқартылған.

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бойынша Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы                    11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 2020 жылы инвестициялық жобалардың жоспары 3 153 917,0 мың теңге қаралып, есепті жылы қалалық бюджет 7 рет нақтыланып, жоспар 2 266 989,0 мың теңгені құраған. Нақтылау барысында жергілікті бюджетке қосымша 780 078,0 мың теңге қарастырылып, 1 667 006,0 мың теңге қысқартылған.

348 007 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасы арқылы жылумен қамту нысандары бойынша 2020 жылы 1 жаңа жоба құрылысын бастауға («Шымкент қаласы №1 автомобиль  жолын "Ордабасы" индустриялдық аймақтан құрылысын жүргізіліп жатқан жолға дейін қайта құру. ПК0+00-ПК00+81») Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы                  11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 250 000,0 мың теңге бөлініп, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің 2020 жылдың 27 наурыздағы                                №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»аясында іске асыру мақсатында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі №63/553-6с шешімімен 250 000,0 мың теңге қысқартылған.

Кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасы бойынша Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының                2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешімімен 2020 жылы жарғылық капиталды қалыптастыруға жергілікті бюджет есебінен - 7 146 937,0 мың теңге бекітіліп, есепті жылы қалалық бюджет 1 рет нақтыланып, жоспар                              13 146 937,0 мың теңгені құраған. Нақтылау барысында жергілікті бюджетке қосымша 6 000 0000,0 мың теңге қарастырылған.

Тұрғын үй басқармасы бойынша Шымкент қаласының бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 24 шілдедегі                                   №68/601-6с шешімімен 2020 жылы жарғылық капиталды қалыптастыруға жергілікті бюджет есебінен - 111 678,0 мың теңге қарастырылған.

-Республикалық  бюджеттен бөлінген даму нысаналы трансферттері бойынша бюджеттік бағдарламалардың түзілуі, оларды келісу мен бекітудің заңнамаға сәйкестігін  талдау;

Республикалық бюджеттен бөлінген даму нысаналы трансферттер бойынша бюджеттік бағдарламалар тиісті министірлік пен жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшісі арасында келісіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы               30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қағидаларының                 15 тармағына сәйкес, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшілері нысаналы даму трансферттері бойынша әзірлеген бюджеттік бағдарлама жобалары тиісті республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен және жергілікті бюджетті жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісілген келісілген.

2020 жылы үш бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің тиісті бюджеттік бағдарламалары бойынша жалпы 305 бюджеттік инвестициялық жобаларды (бұдан әрі - БИЖ) іске асыруға 114 731 424,0 мың теңгеге жоспарланған (оның ішінде: республикалық бюджеттен - 24 475 976,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен - 90 255 448,0 мың теңге) қаржы қаралған. Есепті жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына сәйкес, қала бюджетіне 4 рет түзетулер енгізілген:

2020-2022 жылдарға арналған қала бюджеті Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсадағы №58/495-6с шешімі мен бекітілген. Оның ішінде, 2020 жылғы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бекітілген республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінің сомасы 20 138 828,0 мың теңге қаралған оның ішінде бағдарламалар бойынша:

371 005 011 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасына 2019 жылдан өтпелі 5 электр желелері нысанның құрылысын жалғастыруға - 1 440 151,0 мың теңге қаралған;

371 007 011 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасына құрылыстары 2018 жылдан өтпелі 2 сумен қамту, 2 су бұрумен және 1 жаңа су бұрумен қамту нысандарының құрылыстарына -                                1 472 223,0 мың теңге қаралған;

371 008 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасына бойынша                              5 өтпелі инженерлік-жүйлердің нысанының құрылысына -                                         2 100 804,0 мың теңге қаралған;

371 012 011 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасына 2015 жылдан өтпелі 1 нысан және 2019 жылдан өтпелі                     2   қосалқы стансаның құрылысын жалғастыруға - 3 772 375,0 мың теңге қаралған;

371 029 011 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасына 1 өтпелі және 1 жаңа газбен қамту нысаны құрылысына -                    2 581 879,0 мың теңге қаралған;

373 012 011 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасына 8 тұрғын үй нысанның құрылысын жалғастыруға - 2 685 298,0 мың теңге қаралған;

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасына                                       4 нысан көп қабатты тұрғын үйлердің инженерлік жүйелер құрылысына                (2-өтпелі, 2-жаңа) - 995 759,0 мың теңге қаралған;

348 007 011 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасына 10 нысанның құрылысына (оның ішінде, 9 нысан өтпелі,                        1 нысан жаңа) - 327 280,0  мың теңге қаржы жоспарланған қаралған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 9 сәуірдегі                                №187 қаулысына сәйкес, 2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қала бюджетіне түзетулер енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы      17 сәуірдегі №240 қаулысымен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттеріне қосымша                     1 246 190,0  мың теңге қаралып, жоспар 21 385 018,0 мың теңгені құраған, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

373 038 011 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы  бойынша 1 жаңа нысанның құрылысына 3 800 000,0 мың теңге қаралған;

Келесі бюджеттік бағдарламалар бойынша еліміздегі пандемияға қатысты төтенше жағдай орын алуына байланысты 2 553 810 мың теңгеге қысқартулар болған, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

371 008 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан 5 өтпелі нысаннан - 147 056,0,0 мың теңге қысқартылған;

371 005 011 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 4 өтпелі нысаннан - 75 664,0 мың теңге қысқартылған;

371 007 011 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 2018 жылдан өтпелі 2 сумен қамту, 2 су бұрумен қамту                     4 нысаннан - 350 000,0 мың теңге қысқартылған;

371 029 011 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 1 өтпелі нысанның құрылысынан - 1 400 000,0 мың теңге қысқартылған;

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан 3 өтпелі нысаннан - 253 810,0 мың теңге қысқартылған;

348 007 011 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 7 өтпелі нысанның құрылысынан - 327 280,0  мың теңге қысқартылған.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2020 жылғы                 28 сәуірдегі №05-26/кД-81,2 шығыс хатына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің 85-бабы 9-3 тармағының 3) тармақшасының негізінде, бағдарлама көрсеткіштері мен Бюджет кодексінің талаптарын сақтай отырып, бюджеттік жобалар арасында 969 978,0 мың теңге  қайта бөлуге келісім берілген.

Атап айтқанда, құрылысы 2018-2019 жылдары басталған келесі нысандардың құрылыстарын аяқтауға 969 978,0 мың теңге қайта бағытталған.

Құрылыстары 2019 жылы басталған жалпы құны 2 233 144 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы Самал-3 мөлтекауданындағы электр жүйелерінің кұрылысы (2 кезек)» - 194 158,0 мың теңге, жалпы құны                                    1 074 069,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы Тассай шағынауданында инженерлік желілерінің (электрмен қамтамасыз ету)» – 188 904 мың теңге, құрылысы 2018 жылы басталған жалпы құны 1 948 480 мың теңгені құрайтын «Хоргос – Алматы – Шымкент - Өзбекстан Республикасының шекарасы»                   А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)».«Бадам өзенінің үстінен өтетін көпір учаскесі (698+450 км)» III-Кезең – 586 916,0 мың теңге қосымша қаралған. Келесі нысандардан 969 978,0 мың теңге қысқартылған.

Құрылыстары 2019 жылы басталған жалпы құны 1 051 765,0 мың теңгені құрайтын «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу                     (№3 көше, ПК0+00 – ПК37-55)» – 290 000,0 мың теңге, жалпы құны                     1 430 089,0 мың теңгені құрайтын «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№4 көше ПК0+00-ПК50+04)» – 504 500,0 мың теңге, жалпы құны 720 479,0 мың теңгені құрайтын «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» – 122 684,0 мың теңге, жалпы құны 581 717,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы Қарабастау, Қаратөбе (Базарқақпа), Жыланбұзған, Бадам-1, Шапырашты, Өтеміс елді мекендерінде 10/0,4 кВ электр желілерінің құрылысы» – 50 420,0 мың теңге, жалпы құны 335 694,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласында Ақтас шағын ауданындағы №61 мектепке баратын атауы жоқ көшені салу» –                     2 374 мың теңге қысқартылған.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2020 жылғы 22 мамырдағы №04-1-26/18788 шығыс хатына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                           №95-IV Бюджет Кодексінің 85-бабы 9-3 тармағының 3) тармақшасының негізінде, бағдарлама көрсеткіштері мен Бюджет кодексінің талаптарын сақтай отырып, бюджеттік жобалар арасында 321 205,0 мың теңге қаражаттарды қайт бөлуге келісім берілген.

Атап айтқанда, құрылысы 2018 жылы басталған жалпы құны                     1 327 270 мың теңге «Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің құрылысын жалғастыру (Дамбовой көшесінен А-2 жолына дейін көлік байланыстырумен) жұмыстарына. Бадам өзені арқылы өтетін көпір» -                     321 205,0 мың теңге қысқартылып, жалпы құны 725 041,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласында Қонаев көшесінің жалғасын (Түркістан көшесінен жолдар айрығының теміржолдарына дейін) салу                                     ПК0+00-ПК5+80 учаскесі» құрылысына -321 205 мың теңге қайта бағытталған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 тамыздағы                     №506 қаулысына сәйкес, 2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қала бюджетіне түзетулер енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы  20 тамыздағы №493 қаулысымен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттеріне қосымша                               117 369,0 мың теңге қосымша қаралып, жоспар 21 502 387,0 мың теңгені құраған.

371 012 011 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 өтпелі нысан оның ішінде, жалпы құны                   7 924 617,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы 220/110/10 кВ «Бозарық» қосалқы стансасының 220 кВ желісінің құрылысы. Түзету (Қоса қаржыландыру)» үнемделген - 10 000,0 мың теңге қысқартылып, жалпы құны 5 390 217,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласында 110 кВ қоректендіру желісі бар 110/35/10 кВ «1-М-1» ҚС салу» нысанына қосымша – 127 369,0 мың теңге қаралған.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2020 жылғы 24 тамыздағы №03-24/3646/1 және                                  7 қыркүйектегі №03-24/30967 шығыс хаттарына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің                    85-бабы 9-3 тармағының 3) тармақшасының негізінде, бағдарлама көрсеткіштері мен Бюджет кодексінің талаптарын сақтай отырып, бюджеттік жобалар арасында 451 742,0 мың теңге қаражаттарды қайта бөлуге келісім берілген.

«Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бағдарламасынан құрылысы 2019 жылдары басталған жалпы құны 1 681 297,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласының ӘІО-да              9 қабатты 56 пәтерлі тұрғын үйлерді салу, сыртқы инженерлік желілерсіз                  (8 үйге жобаның қайта қолданылуы ). №41, №42, №43 тұрғын үйлер» -                  444 964,0 мың теңге қысқартылып, жалпы құны 1 516 601,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласының ӘІО-да 9 қабатты 56 пәтерлі тұрғын үйлерді салу, сыртқы инженерлік желілерсіз (8 үйге жобаның қайта қолданылуы ).      №44, №45 тұрғын үйлер» құрылысына –114 744,0 мың теңге, жалпы құны 2 232 975,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласының ӘІО-да 9 қабатты                   56 пәтерлі тұрғын үйлерді салу, сыртқы инженерлік желілерсіз (8 үйге жобаның қайта қолданылуы). №46, №47, №48 тұрғын үйлер» құрылысына –                    330 220,0 мың теңге қайта қаралған.

«Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасынан жаңа нысан жалпы құны                         78 291,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы Қ.Төлеметов көшесі,                     50/3 учаскесінде орналасқан «Көк жайлау» тұрғын үй кешенін құрылысы (сыртқы су және кәріз жүйесі)» үнемделген – 6 778,0 мың теңге қысқартылып, жалпы құны 152 944,0 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы, Арғынбеков көшесі үй алқабындағы көпқабатты тұрғын үйлердің инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (бас жоспар, абаттандыру, су жүйесі, кәріз жүйесі, жылумен жабдықтау және телефондандыру желілері)» құрылысына – 6 778,0 мың теңге қайта бағытталған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 6 қарашадағы                №742 қаулысына сәйкес, 2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қала бюджетіне түзетулер енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 13қарашадағы №702 қаулысымен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттеріне қосымша 3 012 065,0 мың теңге қосымша қаралып, жоспар 24 514 452,0 мың теңгені құраған оның ішінде бағдарламалар бойынша:

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан -                              589 071,0 мың теңге қаралған;

373 014 011 «Мәдениет объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан  5 өтпелі нысаннан – 1 000 000,0 мың теңге қаралған;

371 012 011 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 5 өтпелі нысаннан – 1 455 565,0 мың теңге қаралған.

Келесі бюджеттік бағдарламалардың қаржылары қысқартылған.

371 005 011 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 4 өтпелі нысаннан – 18 888,0 мың теңге қысқартылған;

371 029 011 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасынан – 13 683,0 мың теңге қысқартылған.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2020 жылғы 24 қарашадағы №03-24/46966 шығыс хатына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің                                          2020 жылғы 3 желтоқсандағы №05-26/16392 шығыс хаттарына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің 85-бабы 9-3-тармағының 3) тармақшасының негізінде, бағдарлама көрсеткіштері мен Бюджет кодексінің талаптарын сақтай отырып, бюджеттік жобалар арасында 371 418,0 мың теңге қаражаттарды қайта бөлуге келісім берілген.

Атап айтқанда, келесі бюджеттік бағдарламалардан қысқартылған.

371 005 011 «Коммуналдық шаруашылық дамыту» бюджеттік бағдарламасынан - 235 633,0 мың теңге қысқартылған.

348 007 011 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан - 120 000,0 мың теңге қысқартылған.

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан -                            15 785,0 мың теңге қысқартылған.

Келесі бюджеттік бағдарламаларға қайта қаралған.

371 008 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасына -                              355 633 мың теңге қаралған;

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан -                         15 785,0 мың теңге қаралған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы                   №839 қаулысына сәйкес, 2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қала бюджетіне түзетулер енгізу туралы Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы                               23 желтоқсандағы №815 қаулысымен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінен                               38 476,0 мың теңге қысқартылып, жоспар 24 475 976,0 мың теңгені құраған.

373 017 011 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасынан жаңа нысан жалпы құны 152 944 мың теңгені құрайтын «Шымкент қаласы, Арғынбеков көшесі үй алқабындағы көпқабатты тұрғын үйлердің инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (бас жоспар, абаттандыру, су жүйесі, кәріз жүйесі, жылумен жабдықтау және телефондандыру желілері)» нысанынан – 38 476,0 мың теңге қысқартылған.

Сонымен қатар, жергілікті жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі тарапынан бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмей, рәсімдік сипаттағы 1 бірлік бұзушылық орын алғандығы анықталды.

357 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» бюджеттік бағдарламасы бюджеттік бағдарламасы 32 00,0 мың теңгемен бекітіліп, жыл көлеміндегі өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 14 400,0 мың теңгеге нақтыланған.

Жалпы 14 400,0 мың теңгенің 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 813 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» ерекшелігі бойынша 13 600,0 мың теңгесіне                       17 жобаға экономикалық сараптама қорытындысы алынған. Яғни, 14 400,0 мың теңге қаржының 13 600,0 мың теңгесі игеріліп, жоспар 94,4 пайызға орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштерінің жоспары бойынша 18 - мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобаларына сараптама жүргізу қарастырылған болса, жылдың қорытындысы 17 жобаға экономикалық сараптама қорытындысы алынған. Оның ішінде:

- МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамаларына - 6;

- МЖӘ жобаларының бизнес-жоспарына - 1;

- жарғылық капиталық ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне - 9;

- жобалардың технико-экономикалық негіздемесіне - 1.

2-тармақ. Қалалық энергертика және коммуналдық шаруашылық басқармасы тарапынан «Жұлдыз тұрғын алабындағы индустриалды аймаққа инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы» техникалық-экономикалық негіздемесіне мемлекеттік сараптамасы шықпауына байланысты экономикалық сараптамадан өткізуге жоспарланған 800,0 мың теңге игерілмеген.

Яни, бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                     № 95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 4-бабы                                   6) тармақшасының «нәтижелілік қағидаты - стратегиялық жоспарларда, аумақтарды дамыту бағдарламаларында және (немесе) мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында көзделген нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағдарланған бюджетті әзірлеу және атқару» - деген талабы сақталмаған.

Сондай-ақ, Жергілікті жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі тарапынан жыл басында бюджетті жоспарлау барасында 96 800,0 мың теңге тиімсіз жоспарланғаны анықталды.

3-тармақ. Шымкент қаласының экономика және бюджеты жоспарлау басқармасы арқылы жыл басында  357 003  «Мемлекеттік жекеменшік әрептестік жобаларына, коцессиялық жобаларға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың және конкурстық құжатардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу, мемлекеттік-жекешелік серіктестік жобаларына мен концессиялық жобаларға консультациялық қолдау» бағдарламасына                  118 867,0 мың теңге жалпы саны 5 техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетіндігі бойынша болжамданып жоспарланған.

2020 жылдың ақпан айында аталған қаражат Құрылыс басқармасына                 373  108 «Мемлекеттік жекеменшік әрептестік жобаларына, коцессиялық жобаларға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың және конкурстық құжатардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу, мемлекеттік-жекешелік серіктестік жобаларына мен концессиялық жобаларға консультациялық қолдау» бағдарламасына бағытталған.

Ал, жыл қорытындысы бойынша нақты 3 жобаға техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленген.

Жоспарланған 118 867,0 мың теңгенің 50 018,0 мың теңгесі Шымкент қаласы әкімінің 27.03.2020 жылғы №193 қаулысымен және 46 782,0 мың теңгесі Шымкент қаласы мәслихатының 20.11.2020 жылғы №71/644-6с шешімімен қысқартылып, жалпы 96 800,0 мың теңге жергілікті бюджетке қайтарылған. Яғни, қаражат нақты техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін мемлекеттік жекеменшік әрептестік жобалардың болмағандығынан, игерілмей қалу қаупімен қысқартылған.

Басқарма тарапынан бюджетті жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 3-бабы 1 тармағының 14-2) тармақшасы,                  4-бабының 6), 9), 12), 13), 14) - тармақшаларының талаптары сақталмай, жыл басында 357 003 «Мемлекеттік жекеменшік әрептестік жобаларына, коцессиялық жобаларға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың және конкурстық құжатардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу, мемлекеттік-жекешелік серіктестік жобалары мен концессиялық жобаларға консультациялық қолдау» бағдарламасына 96 800,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған деп тұжырымдауға болады.

III. Қорытынды бөлік

3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.

Тексеру комиссиясы тарапынан аудит барысында шешімін табуды қажет ететін мәселе анықталып, оны шешу жолы ұсынылды.

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар.

Аудиторлық іс-шара қорытындысымен жалпы 435 081,9 мың теңгенің тиімсіз жоспарланғаны анықталды. Сонымен қатар, Басқарма тарапынан бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмей, рәсімдік сипаттағы 1 бірлік бұзушылық орын алғандығы анықталды.

Тиімділік - жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы.

353 033 «Ішкі қарыздар есебінен медициналық ұйымдардың ғимараттарын күрделә жөндеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Түркістан облысының меншігіндегі ғимаратқа жыл басында 338 281,9 мың теңге артық жоспарланған.

Жыл басында Шымкент қаласының экономика және бюджеты жоспарлау басқармасы жалпы саны 5 техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетіндігін болжаған. Ал, жыл қорытындысы бойынша нақты 3 жобаға техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленген. Яғни, қаражат нақты техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың болмағандығынан және игерілмей қалу қаупімен 96 800,0 мың теңге қысқартылған. Қаржы 357 003 бюджеттік бағдарламасынан қысқартылғанымен, жыл басында 373 108 бюджеттік бағдарласы бойынша қаралған.

Яғни, аталған бұзушылықтар Басқарма тарапынан бюджетті жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                           №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 3-бабы                                1 тармағының 14-2) тармақшасының, 4-бабының 6), 9), 12), 13), 14) - тармақшаларының талаптарын сақтамағандығынан орын алған.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы                                      4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің»                 4-бабы 6) тармақшасының «нәтижелілік қағидатының талабы сақталмай                                     357 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» бюджеттік бағдарламасы бюджеттік бағдарламасы жыл қорытындысымен 14 400,0 мың теңге қаржының 13 600,0 мың теңгесі игеріліп, бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмегендігі анықталды.

Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкі және тікелей нәтиже көрсеткіштерінің жоспары бойынша 18 - мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына сараптама жүргізу қарастырылған болса, жыл қорытындысымен  17 жобаға экономикалық сараптама қорытындысы алынған.

2020 жылға арналған қала бюджетінің кіріс бөлігінің төмендеген болжамын нақтылау барысында, елдегі төтенше жағдайдың әлемдік пандемияның әсері байқалады.

Салықтық емес түсімдер бойынша жоспарлау болжамдары мен есептердің сапасын жақсартуды қажет етеді. Жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің алынуына, артық (қате) төленген соманың қалалық бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына жауапты және салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан, трансферттерден, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларынан, қалалық коммуналдық меншіктегі қаржы активтерін сатудан, қарыздардан түсетін түсімдердің жергілікті бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын  уәкілетті органдардың жауапкершілігін арттыру қажет.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.

1) «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржының пайдалануына,  республикалық маңызы бар қала бюджетінің   2020 жылы жоспарлау кезінде бюджет заңнамасының сақталуына және Шымкент қаласының                                2019-2021 жылдарға арналған даму бағдарламасының іске асырылуына аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасының нәтижесі бойынша тексеру комиссиясының отырысында аудиторлық қорытындыны бекітуді ұсынамын;

2) «Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі  басшысына Тексеру комиссиясының Нұсқамасы ұсынылсын.

«Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 435 081,9 мың теңге көлеміндегі қаржыны тиімсіз жоспарлауға жол берген жауапты тұлғаларының тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;

2) Алдағы уақытта бюджет қаражатын жоспарлау барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және өзге де заңнамалары қатаң басшылыққа алу ұсынылсын;

3) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар мен тапсырма бойынша қабылданған шара туралы мәліметті 2021 жылдың 25 маусымына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын.

3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі 5 парақта тіркелді.

| Тексеру комиссиясының мүшесі | М.Балқыбеков |
| --- | --- |
| Сапаны бақылау бөлімінің басшысы | Г.Елшибаев |
| Әкімшілік бөлімінің бас инспектор- заң кеңесшісінің м.у.а | Е.Есіркепов |
| №2 мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы-мемлекеттік аудитор | А.Айменов |