Шымкент қаласы бойынша тексеру

комиссиясының 2022 жылғы

23 қыркүйектегі № 8  қаулысымен бекітілген

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ  БОЙЫНША ТЕКСЕРУ

КОМИССИЯСЫ

«Шымкент қаласы Абай ауданы әкімінің аппаратына бюджеттен бөлінген қаражаттың пайдалану тиімділігіне  аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген

аудиттің нәтижелеріне

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

ШЫМКЕНТ

2022 жыл

МАЗМҰНЫ

- Кіріспе бөлік

  - Аудиторлық іс-шараның атауы..........................................

  - Мемлекеттік аудиттің мақсаты................................................

  - Мемлекеттік аудиттің объектілері........................................

  - Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең..............................

II. Негізгі (талдамалық) бөлік

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша  талдау..............

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері .........

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе): (болған жағдайда)……….

III. Қорытынды  бөлік

3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.......

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар.....

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.....

3.4.Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізімі.

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Шымкент қаласы Абай ауданы әкімінің аппаратына бюджеттен бөлінген қаражаттың пайдалану тиімділігіне  аудит жүргізу» тиімділік аудиті, сыртқы мемлекеттік аудит.

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: «Бюджеттен бөлінген қаражаттың пайдалануына, сондай-ақ мемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есептің жай-күйін бағалау.

1.3. Мемлекеттік аудит объектісі: «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2020-2021 жылдарына бюджеттен бөлінген қаражаттын пайдалануы.

II. Негізгі (талдамалық) бөлік:

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша  талдау.

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөнінде 2022 жылғы 11 шілдедегі №8-Т-1 талап 2022 жылдың 11 шілдеде Мекемеде кіріске алынып, аудиторлық іс-шара осы талап бойынша Мекеме тарапынан ұсынылған құжаттар шеңберінде жүргізілді.

Аудиторлық іс-шарамен қамтылған бюджет қаражаты мен (немесе) активтердің көлемі: барлығы 6 207 503,0 мың теңге, оның ішінде 01.01-31.12.2020 жыл аралығында 1 215 132,0 мың теңге, 01.01-31.12.2021 жыл аралығында 4 992 371,0 мың теңге.

Заңды тұлғаның мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы,  Әл-Фараби  ауданы, Тауке хан даңғылы, №3 А ғимаратта орналасқан.

«Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мақсаты Қазақстан Республикасыының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті аумақта мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу.

Мекеменің балансындағы ғимараттар:

- Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы Тәукен хан даңғылы 3А, тугендеу нөмірі 01-1112, ғимарат көлемі 601,4 шаршы метр, жалпы көлемі 960,1 шаршы метр салынған жылы-1954 жыл, бөлме саны-64 дана;

- Тұрлан шағын аудан Галицын көшесі №16 А, түгендеу нөмірі 01-42081, ғимарат көлемі –272,53 шаршы метр, салынған жылы 1963 жыл, табиғи тозуы 40 пайызды құрайды.

- Қазығұрт мөлтек ауданы Жандарбеков көшесі № 179, түгендеу нөмірі 01-28949, ғимарат көлемі – 938 пайызды құрайды.

- Ақжар елді мекеніндегі ғимараттың түгендеу нөмірі – И 013-322, ғимарат көлемі 906 шаршы метр, салынған жылы 1957 жыл, табиғи тозуы 30 пайызды құрайды.;

- Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы Тельман шағын аудан 94 үй, жалпы алаңы 262,4 шаршы метр, негізгі алаңы 190 шаршы метр.

«Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ бекітілген Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Шымкент қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 20 қырқүйектегі №1076 қаулысымен Шымкент қаласы әкімдігінің  2018 жылғы 11 шілдедегі №13 қаулысына өзгеріс енгізіліп, Шымкент қаласындағы аудан әкімдерінің аппараттары, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат құрылымы қайта бекітілген. Мекемеде штаттық құрылымы бойынша аудан әкімінің 3 орынбасары, 1 аппарат басшысы және 5 бөлімнен құралған, жалпы 34 мемлекеттік қызметкер жұмыс істейді.

Шымкент қаласының Абай ауданының аумағында мемлекеттік басқару саласындағы тиімділік индикаторларын орындалу мақсатында 2020-2021 жылдарға арналған Шымкент қаласының әкімімен меморандум және 2021-2025 жылға арналған даму жоспары бекітілген.

2021-2025 жылдарға Шымент қаласының әкімімен бекітілген мекеменің даму жоспарына сәйкес бірнеше бағытта жұмыстар атқарылған.

- бағыт: Өңір экономикасының өсуі.

1-Мақсат:  Қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету,

2-Мақсат:  Қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету,

3-Мақсат:  Қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

2 бағыт: Өңірде тұруы үшін ыңғайлы және қауіпсіз өңір:

1-мақсат: Азаматтар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін тұрғын үй құрылысының қарқынын арттыру,

3-Мақсат: Көлік инфрақұрылымының жағдайын жақсарту.

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері.

Аудиторлық іс-шарамен қамтылған жергілікті бюджетқаражаты мен активтердің жалпы көлемі 6 207 503,0 мың теңге. Оның ішінде 2020 жылы 1 215 132,0 мың теңге, 2021 жылы 4 992 371,0 мың теңге

| № | Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарлама (нөмірі мен атауы) және (немесе) активтер |  |  |  | Жыл/жарты жылдық/ айлар | Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын республикалық бюджет қаражатының және (немесе) активтердің көлемі (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 | 123 |  |  | Республикалық маңызы бар қаланың аудан әкімінің аппараты | 2020 жыл | 1 215 132.0 |
|  |  | 001 |  | әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2020 жыл | 237 772,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2020 жыл | 237 772,0 |
|  |  | 009 |  | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2020 жыл | 353 845,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2020 жыл | 353 845,0 |
|  |  | 011 |  | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2020 жыл | 619 879.0 |
|  |  |  | 011 | Республикалық бюджеттен бөлінген трансферт есебінен | 2020 жыл | 0,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2020 жыл | 911 196,0 |
|  |  | 022 |  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2020 жыл | 3 636,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2020 жыл | 3 636,0 |
|  |  | 096 |  | мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 2020 жыл | 0,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2020 жыл | 0,0 |
| 2 | 123 |  |  | Республикалық маңызы бар қаланың аудан әкімінің аппараты | 2021 жыл | 4 992 371,0 |
|  |  | 001 |  | әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2021 жыл | 258 790,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2021 жыл | 258 790,0 |
|  |  | 006 |  | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 2021 жыл | 3 903,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2021 жыл | 3 903,0 |
|  |  | 009 |  | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2021 жыл | 1 718 605,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |  | 1 718 605,0 |
|  |  | 010 |  | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және жерлеу |  | 74 766,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |  | 74 766,0 |
|  |  | 011 |  | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |  | 2 465 301,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |  | 2 465 301,0 |
|  |  | 022 |  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |  | 703,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |  | 703,0 |
|  |  | 096 |  | мемлекеттік міндеттемелерді орындау |  | 470 303,0 |
|  |  |  | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |  | 470 303,0 |

Аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша Мекемеде Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтамау салдарынан жалпы сомасы 231 850,0 мың теңге көлемінде тиімсіз жоспарлауға жол берілген. Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтардың саны 34 бірлікті құрады.

Анықталған қаржылық бұзушылық сомасы 1 178 024,5 мың теңге және бюджеттке өтелетіні сомасы 123,5 мың теңге.

Мемлекеттік аудит нәтижесі көрсеткендей, бұзушылықтар мен кемшіліктерге ықпал еткен негізгі себептер бюджет заңнамасы мен өзге де заңнама талаптарының сақталмауы салдарынан орын алған.

Бюджет қаражаттың тиімсіз жоспарлануы:

Мекеме 2021 жылға 123- республикалық маңызы бар қаланың, астананың аудан әкімінің аппараты, 011- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасы, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 159 ерекшелікте (басқа да қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу) 937 526,0 мың теңге жоспарлаған. №3/13-VII 18.03.2021ж. Шымкент қаласы мәслихатының шешімімен аудан аумағындағы спорт алаңшаларын ағымдағы жөндеу, көше атауы жазылған QR-коды бар тақтайшалар іліп жасау және "Халық қатысатын бюджет" жобасы арқылы өткен аулаларға ойын алаңшаларын орнату жұмыстарына қосымша 246 451,0 мың теңге қаралған . №6/43-VII 15.06.2021ж. Шымкент қаласы мәслихатының шешімімен мемлекеттік сатып алу конкурстар қорытындысымен үнемделген 15 398,0 мың теңге қысқартылып, балалар ойын және спорт алаңшаларын орнату, МАФ орнату және орталық көшелерде орналасқан көпқабатты тұрғын үйлерді архитектуралық жарықтандыру жұмыстарына 1 317 173,0 мың теңге қаралған. 2021 жылғы 16 қырқүйектегі № 9/67-VII Шымкент қаласы мәслихатының шешіммен мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген 8500,0 мың теңге қысқартылып, Аль-Фараби көшесін абаттандыру және орталық көшелерді мерекелік безендіру жұмыстарына 244 798,0 мың теңге қаралған. 2021 жылғы 29 қазандағы №10/83-VII  Шымкент қаласы мәслихатының шешіммен мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген 24 900,0 мың теңге қысқартылған. 2021 жылдың 30 қарашадағы №11/88-VII. Шымкент қаласы мәслихатының шешіммен игерілмеу қаупі бар 231 850,0 мың теңге қаржы қайтарылған, яғни бұл қаржылар тиімсіз жоспарланған.

Сондай-ақ, аудиторлық іс-шара барысында «Алтын Констракшн» ЖШС-гі арасында түзілген шартта көзделген «Шымкент қаласы, Абай ауданы аумағындағы спорт алаңшыларын орнату» жобасы бойынша атқарылған жұмыстарға, бақылау өлшемін жүргізу барысында орнатылған 17 спорт алаңшыларында 39 945,4 мың теңгені құрайтын элементтердің сынып және резинка жабындары жыртылып жатқандығы анықталды.  Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 12) тармақшасының  талаптары сақталмаған.

«БюроСпецобслуживания» ЖШС-гі арасында түзілген 2021 жылдың 15 қырқүйек №158 шартта көзделген «Шымкент қаласы, Абай ауданы аумағындағы «Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу жөніндегі қызметтер» локалдық сметасының 12 тармағында «0,5 м3 сийымдылықты шөміші бар кері күрек «Драглайн» экскаваторлармен үйіндіге жерлеу» бойынша атқарылған жұмыстарға, бақылау өлшемін жүргізу барысында жерлеу орындарын қазуын ЮМЗ маркалы эксковатормен жұмыстар атқарылып, 73,2 мың теңгені құрайтын жұмыстар атқарылмағандығы анықталды. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 12) тармақшасының  талаптары сақталмаған.

Сонымен қатар, «Alem Energo Stroy» ЖШС-гі арасында түзілген шартта көзделген «Шымкент қаласы, Абай ауданы аумағындағы балалар ойын алаңшыларын орнату» жобасы бойынша атқарылған жұмыстарға, бақылау өлшемін жүргізу барысында орнатылған 16 балалар ойын аланшыларында 3 227,9 мың теңгені ( оның ішінде орындықтар 26 дана * 69 607 теңге = 1 809 782 теңге, алқап 1 дана* 1 005 821 теңге= 1 005 821 теңге, қоқыс жәшігі 11 дана*37 481 теңге = 412 291 теңге.) құрайтын элементтердің сынып жатқандығы анықталды.  Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 12) тармақшасының  талаптары сақталмаған.

Бухгалтерлік есеп жүргізудің толықтығы мен анықтығы бойынша:

2020 жыл

Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2020 жылғы 01 қаңтарына сальдолық қалдық 0,2 мың теңге көрсетілсе, 2021 жылғы 1 қаңтарына сальдолық қалдық 31,7 мың теңге көрсетілген. Ал бухгалтерлік есеп бойынша баланста 2020 жылғы 01 қаңтарына 0,0  мың теңге және 2021 жылғы 01 қаңтарына 0,0 мың теңге көрсетілген. Жоғарыда көрсетілгендей 019 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек" жолының сомасы сәйкес келмейді, 1280 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек" шоты бойынша бухгалтерлік есептің қалдығы, айырмашылық 31,7 мың теңгені құраған.

Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2020 жылдың 01 қаңтарына 1 118 921,5 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2021 жылдың 01 қаңтарына 4 363 581,8 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. Ал 2020 жылдың бухгалтерлік балансында 2020 жылдың 01 қаңтарына 1 118 922,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2021 жылдың 01 қаңтарына 4 461 417,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Негзігі құралдар жолының салыстыра келе сомасы сәйкес келмейді. 2300 «Негізгі құралдар» шоты бойынша бухгалтерлік есептің айырмашылығы 97 835,2 мың теңгені құраған.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы,           2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы       1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызметкерлер және басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы сәйкес келмейді 3246 "Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты бойынша бухгалтерлік есептің қалдығы, айырмашылық 5 883,6 мың теңгені құраған. Атап атқанда шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2020 жылдың 01 қаңтарына 2 263,4 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе,  2021 жылдың 01 қаңтарына 2 781,3 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. Ал 2020 жылдың бухгалтерлік балансында 2020 жылдың 01 қаңтарына 0,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2021 жылдың 01 қаңтарына 8 147,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген.

Е-minfin бойынша ұсынылған ФО-3 нысаны «Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есепке» сәйкес Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде: 011 жолы ағымдағы қызмет бойынша есепті 2020 жылдың кезенінде тапсырылған есепте 3 237 886,0 мың теңге сомасында көрсетілген. Бухгалтерлік есеп бойынша есепті 2020 жылдың кезенінде 3 713 223,0 мың теңге сомасында көрсетілген. Айырмасы 452 214,0 мың теңгені құраған.  Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабының 2-тармағын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» Қағидаларының 33-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қағидаларының «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» 7-қосымшаның «Жалпы ережелер» 1-тарауының 3-тармағының талабы сақталмай, Бухгалтерлік есеп пен "Бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының Бухгалтерлік есеп пен Е-minfin бойынша ұсынылған есеп деректері арасында ауытқу 452 214,0 мың теңгені құрады.

Одан әрі, Мекеме ФО-3 нысаның ақша қаражатының шығуы, оның ішінде тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлер бойынша бухгалтерлік есепте 883 258,0 мың теңге көрсетілсе, тапсырылған есеп бойынша аталған шығындарда 591 931,9 мың теңге көрсетілген, айырмасы 291 318,1 мың теңге құраған. Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабының 2-тармағын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» Қағидаларының 33-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қағидаларының «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» 7-қосымшаның «Жалпы ережелер» 1-тарауының 3-тармағының талабы сақталмаған.

2021 жылы

ҚЕ-1 нысаның бухгалтерлік баланстың 114  жолы «Негізгі құралдар» жолында 2022 жылдың 01 қаңтардағы жағдай бойынша шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 5 080 375,6 мың теңге мөлшеріндегі қалдық көрсетілген. Ал, бухгалтерлік есептің 2300 "Негізгі құралдар" кіші бөлімі негізгі құралдарды есепке алуға арналған» есеп шотта 2021 жыл аяғында  сальдолық қалдық 5 178 210 мың теңге құраған, айырмасы 97 835,0 мың теңгені құрайды. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Негзігі құралдар жолының сомасы сәйкес келмейді. 2300 «Негізгі құралдар» шоты бойынша бухгалтерлік есептің қалдығы, айырмашылық 97 835,0 мың теңгені құрайды.

Одан басқа, Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 175, 413-тармағының талаптары сақталмай,  шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 10 540,0 мың теңге көрсетілмеген.  Атап айтқанда шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2021 жылдың 01 қаңтарына 0,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе,  2022 жылдың 01 қаңтарына 0,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. Ал 2021 жылдың бухгалтерлік балансында 2021 жылдың 01 қаңтарына -67,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2022 жылдың 01 қаңтарына -10 540,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тапсырған баланстың сомасы сәйкес келмейді. Бухгалтерлік есептің қалдығы, айырмашылық 13 240,0 мың теңгені құраған. Атап айтқанда шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2021 жылдың 01 қаңтарына 0,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе,  2022 жылдың 01 қаңтарына 0,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. Ал 2021 жылдың бухгалтерлік балансында 2021 жылдың 01 қаңтарына 187,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2022 жылдың 01 қаңтарына -13 240,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген.

Әрі қарай, Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қағидаларының 7-қосымшасы, 3-тарау, 25 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тапсырлыған баланстың сомасы сәйкес келмейді. Бухгалтерлік есептің қалдығы, айырмашылық 17 323,0 мың теңгені құрайды. Атап айтқанда шоғырландырылған бухгалтерлік баланста 2021 жылдың 01 қаңтарына 2 781,1 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе,  2022 жылдың 01 қаңтарына 181,5 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген. Ал 2021 жылдың бухгалтерлік балансында 2021 жылдың 01 қаңтарына 8 147,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілсе, 2022 жылдың 01 қаңтарына -17 505,0 мың теңге сальдолық қалдық көрсетілген.

2021 жылғы Мекеменің №5 мемориалдық ордерін және есеп айырысу ведомосының айналымдарын салыстыру барысында бірнеше қызметкерлерге жалақы артық төленгені анықталды, атап айтқанда:

мың теңге

| № | Қызметкердің аты жөні | 2021 жылға есептелген жалақы, мың теңге | 2021 жылға төленген сомасы, мың теңге | Айырмасы, мың теңге. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тлеш Н. | 8 676,2 | 8705,3 | 29,1 |
| 2 | Бурлибаев С. | 4 250,6 | 4253,2 | 2,6 |
| 3 | Жакиббеков Д. | 721,2 | 723,0 | 1,8 |
| 4 | Занкоев Е. | 8002,5 | 8005,1 | 2,6 |
| 5 | Еркинов А. | 210,2 | 224,4 | 14,2 |
|  | Барлығы | 21 860,7 | 21 911,0 | 50,3 |

Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 12) тармақшасының  талаптары сақталмаған.

Мекеме 2020 жылы сатып алынған бастапқы құны 148 507,52 мың теңгені құрайтын негізгі құралдарды Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары»-ның 5-тарау 88 тармағында 2300 - «Негізгі құралдар» және 6-тарау 116 тармағында 4110 – «Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» деп аталатын шотына есепке алмай, 16-тарау 413 тармағындағы 7140 - «Өзге операциялық шығыстар» деп аталатын шотына есепке алынған.   Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» қағидасының 5- тараудың «Қаржылық инвестициялары мен қаржы міндеттемелерін есепке алу тәртібі», 6- тараудың «Дебиторлық және кредиторлық берешекті есепке алу тәртібі»  деген талабы сақталмаған.

Рәсімдерді орындау тәртібі бойынша бұзушылықтар:

1) 2020 жылдың бастапқы әзірленген және әкімдіктің 13.12.2019 жылғы №16-Ө өкімімен 123096  «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттерді орындау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 452 214,0 мың теңге бекітілген. Алайда, аталған бюджеттік бағдарламаны бекіту барысында тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері дұрыс жоспарланбаған.  Себебі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне «мемлекеттік-жекешелік әріптестікке»- деп қаржы жоспарланса, түпкілікті нәтиже көрсеткішіне «Абай ауданы аумағын абаттандыру және тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстануына 100 пайыз жағдай жасау» деп шектелген. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің» 4-бабының 6) тармақшасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қағидаларының 15 тармағының 8), 13) және 14) тармақшаларының  талаптары сақталмағаны анықталды.

2) Мекеме «Нәтім» ЖШС-мен 22.01.2020 жылы № 4 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 301,0 мың теңгеге шарт түзген. Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаменті шартты тіркеп  24.01.2020 жылы №5295866 хабарлама берілген. Өнім берушіге 31.01.2020 жылы №1239854/20-77 төлем шотымен  301,0 мың теңге төлеген. Тапсырыс беруші 03.02. 2020 жылы № 200004/00/1 тауарды қабылдау-өткізу актісіне сәйкес картриджді толтыру қызметі көрсетілген.

-31.01.2020 жылы № 37 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 325,0 мың теңгеге шарт түзілген. Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментінде шарт тіркеліп 05.02.2020 жылы № 5326083 хабарлама берілген. 31.01.2020 жылы №1239854/20-80, №1239854/20-81 төлем шотымен  325,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 06.02. 2020 жылы №200007/00/1 тауарды қабылдау-өткізу актісіне сәйкес картрижді толтыру қызметі көрсетілген. Бұл ретте, Мекеме 2020 жылдың 31 қаңтарда № 37 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының,3.5-тармақшасының «Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 1) аумақтық қазынашылық органдағы тіркелген шарт; 2) орындалған жұмыстардың актісі; 3) мемлекеттік сатып алуды асыру қағидаларға 22-5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілген қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп, 4) орындаушы тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура» талабы орындалмаған.

3) Мекеме «IKEA17» ЖШС-мен 20.02.2020 жылы №72 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 169,6 мың теңгеге келісім шарт түзілген. Өнім берушіге 17.02.2020 жылы №1239854/20-110 төлем шотымен 169,6 мың теңге төленген.Тапсырыс беруші 21.02.2020 жылы №2000073/00/1 атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес картридждің фотобарабанын ауыстыру қызметін алған, одан басқа 07.04.2020 жылы №96 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 136,0 мың теңгеге келісім шарт түзілген. Өнім берушіге 26.03.2020 жылы №1239854/20-171 төлем шотымен 136,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 04.05.2020 жылы №200097/00/1 атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес дезинфекциялау қызметін алған. Бұл ретте ,Мекеме 2020 жылдың 07 сәуірдегі № 96 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)- тармақшасының  «Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 1) аумақтық қазынашылық органдағы тіркелген шарт; 2) орындалған жұмыстардың актісі; 3) мемлекеттік сатып алуды асыру қағидаларға 22-5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілген қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп, 4) орындаушы тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура» талабы орындалмаған.

4) «Сервис СОТА» ЖШС-мен 10.07.2020 жылы №97 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 196,4 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 30.06.2020 жылғы №1239854/20-375, 379  төлем шотымен 196,4 мың теңге төленген.Тапсырыс беруші 30.12.2020 жылғы №200098/00/1 атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес турникеттерге қызмет көрсету  кіріске алған, одан басқа 03.12.2020 жылы № 185 мемлекеттік сатып алу туралы  260,0 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 25.11.2020 жылы №1239854/20-790 төлем шоттымен 260,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 07.12.2020 жылғы №200222/00/1 қабылдау актісіне сәйкес құпия құжат кабинетін жарақтау жұмыстары атқарған. Бұл ретте Мекеме тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағы, 3.5)-тармақшасының талабы орындалмаған.

5) «Алматы Оценка» ЖК-мен 22.05.2020 жылы № 152 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 25,0 мың теңгеге келісім шартты түзген. Өнім берушіге 24.06.2020 жылғы №1239854/20-359  төлем шотымен 25,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 13.08. 2020 жылғы №200187/00/1 атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес мүлікті бағалау бойынша жұмыстарды алған. Бұл ретте, Мекеме 2020 жылдың 22 мамырдағы № 152 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының «Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 1) аумақтық қазынашылық органдағы тіркелген шарт; 2) орындалған жұмыстардың актісі; 3) мемлекеттік сатып алуды асыру қағидаларға 22-5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілген қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп, 4) орындаушы тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура» талабы орындалмаған.

6) Мекеме «Royal B Group» ЖШС-мен 22.06.2020 жылы № 158 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 330,0 мың теңгеге шарт түзген. Шарт Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментінде тіркеліп 23.06.2020 жылы № 5527818 хабарлама берілген. Өнім берушіге 23.06.2020 жылы №1239854/20-319 төлем шотымен 330,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 23.06. 2020 жылы №200195/00/1 атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес техникалық қызмет көрсету автомат өрт дабыл жұмыстарын кіріске алған. Одан басқа, 22.06.2020 жылы № 160 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  297,0 мың теңгеге шарт түзген. Шарт Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментінде 23.06.2020 жылы № 5527819 хабарламаға сәйкес тіркелген. Өнім берушіге 23.06.2020 жылғы №1239854/20-321  төлем шотымен 297,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 23.06.2020 жылы №200195/00/1 атқарылған жұмыстар актісін жасаған,

-14.07.2020 жылы № 166 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  277,5 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 30.06.2020 жылғы №1239854/20-378  төлем шотымен 277,5 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 30.06. 2020 жылғы № 12 «ақпараттық жүйені жаңғырту» бойынша атқарылған жұмыстарға  қабылдау актісін жасаған.

- № 172 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 28.07.2020 жылы 200,0 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 28.07.2020 жылы №1239854/20-437 төлем шотымен 200,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 28.07.2020 жылы №200209/00/1 «Стенд жасау»  бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған.

-№ 173 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 03.09.2020 жылы 220,0 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 21.08.2020 жылы №1239854/20-523 төлем шотымен  220,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 09.09.2020 жылы №200210/00/1 «Локальды желілерге және серверге қызмет көрсету» бойынша атқарылған жұмыстарға қабылдау актісін жасаған.

- 28.09.2020 жылы № 175 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 123,0 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 17.09.2020 жылғы №1239854/20-651, 23.09.2020 жылғы №1239854/20-653 төлем шоттармен 123,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 30.12.2020 жылы №200212/00/1 «Принтерлерді жөндеу»  бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған. Бұл ретте, Мекеме жоғарыда аталған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының талабы орындалмаған.

7) Мекеме «Азаматтарға арналған үкімет» АҚ-мен 28.07.2020 жылы № 168 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  292,9 мың теңгеге шарт түзген. Өнім берушіге 29.07.2020 жылғы №1239854/20-458, №1239854/20-457 төлем шотымен 292,9 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 21.09.2020 жылы №200205/00/1 атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес Жер кадастрлық жұмысын алған.

28.07.2020 жылы №170 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  4299,7 мың теңгеге келісім шарт түзген. Келісім шарт № 5563360 хабарламаға сәйкес Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментінде 28.07.2020 жылы тіркелген. Өнім берушіге №1239854/20-499 төлем шотымен 4299,7 мың теңге 06.07.2020 жылы төленген. Тапсырыс беруші 02.09.2020 жылы №200207/00/1, 19.11.2020 жылы №200207/00/2, 23.12.2020 жылы №200207/00/3, 24.12.2020 жылы №200207/00/1атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес жер кадастрлық жұмыстарын алған. Бұл ретте, Мекеме 2020 жылдың жоғарыда көрсетілген тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының  талабы орындалмаған.

8) 09.12.2020 жылы №196 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  11 201,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Келісім шарт №5720801 хабарламаға сәйкес Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментінде 09.12.2020 жылы тіркелген. Өнім берушіге 10.12.2020 жылы №1239854/20-830 төлем шотымен 11 201,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 29.12.2020 жылы №200233/00/1, 27.01.2021 жылы №200233/00/4, 27.01.2021 жылы №200233/00/5, 27.01.2021 жылы №200233/00/6, 27.01.2021 жылы №200233/00/7, 25.02.2021 жылы №200233/00/8,04.03.2021 жылы №200233/00/10, атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес жер кадастрлық жұмыстарын алған;

09.12.2020 жылы №197 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы  200,8 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 15.12.2020 жылы №1239854/20-831 төлем шотымен 200,8 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 7.04.2021 жылы №200234/00/1атқарылған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес мемлекттік мүлікті тіркену жұмыстарын алған. Бұл ретте, Мекеме 2020 жылғы жоғарыда көрсетілген тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының талабы сақталмаған.

9) Мекеме 2020 жылдың 22 мамырдағы № 152 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағы, 3.5)-тармақшасының талабын орындамаған.

10) 01.12.2020 жылы № 192 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 153,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 24.11.2020 жылы №1239854/20-780 төлем шотымен 153,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 30.12.2020 жылы №20029/00/1 антивирус бағдарламасын жаңарту бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған. Бұл ретте, Мекеме 2020 жылдың 22 мамырдағы № 152 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының талабы сақталмаған.

11) ЖК Мейрбеков Е.И.-пен 11.09.2020 жылы №184 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 260,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 11.11.2020 жылы №1239854/20-748 төлем шотымен  260,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 03.12.2020 жылы №20021/00/1 билборд әзірлеу бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған.Мекеме «Дарлинг» КЗ» ЖШС-мен 01.12.2020 жылы №186 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 173,2 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 24.11.2020 жылы  №1239854/20-784 төлем шотымен 173,2 мың теңге төленген Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20023/00/1 турникетке техникалық қызмет көрсету бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған.01.12.2020 жылы № 187 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 169,2 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 24.11.2020 жылы №1239854/20-785 төлем шотымен  169,2 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20024/00/1 принтерлерді жөндеу бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған; 01.12.2020 жылы № 188 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 187,5 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 24.11.2020 жылы №1239854/20-786 төлем шотымен 187,5 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20025/00/1 электр желілерін жөндеу бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған.01.12.2020 жылы № 189 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 272,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 24.11.2020 жылы №1239854/20-781 төлем шотымен 272,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20026/00/1 картриджді тонермен толтыру бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған. 2020 жылғы 01 желтоқсандағы № 190 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 250,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 2020 жылғы 24 қарашадағы №1239854/20-782 төлем шотымен 250,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20027/00/1 кондиционер жөндеу бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған. 2020 жылғы 01 желтоқсандағы № 191 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 277,6 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 2020 жылғы 24 қарашадағы №1239854/20-779 төлем шотымен 277,6 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 02.12.2020 жылы №20028/00/1 сайтқа қызмет көрсету бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған. ЖК Ташенов Е. А –пен 2020 жылғы 08 желтоқсандағы № 192 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 50,0 мың теңгеге келісім шарт түзген. Өнім берушіге 2020 жылғы 30 қарашадағы №1239854/20-798 төлем шотымен 50,0 мың теңге төленген. Тапсырыс беруші 10.12.2020 жылы №20030/00/1 бланк жасау бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісін жасаған.Бұл ретте, Мекеме жоғарыда аталғандай, 2020 жылдың  тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы түзілген шарттың 3- тармағының, 3.5)-тармақшасының талабы сақталмаған.

12) Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы №640 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағиданың» 3-тарау, 17-тармағының талаптары сақталмаған. Мекеме тарапынан 6 бухгалтерлік анықтамамен 113 067,9 мың теңгеге бухгалтерлік өзгерістер енгізілген

13) 2021 жылдың бастапқы әзірленген және әкімдіктің 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №75-Ө өкімімен 123096  «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттерді орындау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 470 303,0 мың теңге бекітілген. Алайда, аталған бюджеттік бағдарламаны бекіту барысында тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері дұрыс жоспарланбаған.  Себебі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне мемлекеттік-жекешелік әріптестікке жоспарланған қаржы жоспарланса, түпкілікті нәтиже көрсеткішіне «Абай ауданы аумағын абаттандыру және тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстануына 100 пайыз жағдай жасау деп шектелген. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің» 4-бабының 6) тармақшасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қағидаларының 15 тармағының 8), 13) және 14) тармақшаларының  талаптары сақталмағаны анықталды.

14) Бугалтерлік есепті жургізу барысында 2020жылы Мекемеде 11 974,7  мың теңгеге 3 бухгалтерлік анықтама жасалынған. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33-тармағының талаптары сақталмай, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы №640 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағиданың» 3-тарау, 17-тармағының талаптары сақталмаған. Мекеме тарапынан 3 бухгалтерлік анықтамамен 11 974,7 мың теңгеге бухгалтерлік өзгерістер енгізілген.

15) Шымкент қаласының Абай ауданы  әкімінің өкімімен тугендеу комиссиясы құралмаған. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 3 тараудың 6 тармақшасының талабы сақталмаған.

16) Мекеменің өкімімен мүліктерді түгендеу барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №241 бұйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағиданың» 67-тармағының «Нақты қалдықтарды тексеру субъектінің материалдық жауапты адамның қатысуымен жүргізіледі, бұл ретте, материалдық жауапты адам өзінің учаскесінде комиссия мүшесі болып табылмайды» деген талаптарын сақтамаған. Себебі, өкімде әр жылдары Мекеменің инспекторлық жұмыс және аумақтық дамыту бөлімінің бас инспекторы Р. Молдакулова материалдық жауапты тұлға бола тұра, өкіммен түгендеу қорытынды есебін дайындау құрамына енген. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағиданың» 67-тармағының талабы сақталмаған»

17) Мекеме Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 71-бабы, 3-тармағы, 127-бабы, 1-тармағының, 196-бабы, 1-тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» 7-қосымшасы, 1-тарау, 3-тармағының және 3-тарау, 27 тармағының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары» 33, 243-тармақтарының талаптары сақталмай, құрылыс басқармасының мүліктері басқарманың бухгалтерлік есеп деректері мен мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізілімі бойынша салыстырғанда 5 бірлік мүлікке ауытқу орын алды.

18) Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің 2019 жылы 13 желтоқсандағы №17-Ө «Мемлекеттік сатып алудың 2020 жылдық жоспарын бекіту туралы» өкімімен 2020 жылдық жоспары, жыл бойы енгізіліген өзгерістерді қоса есептегенде, 2 867 917,6 мың теңгеге бекітілген. Ал 2020 жылдың 31 желтоқсандағы Шымкент қаласының қазынашылық департаментінің 4-20 есебі бойынша игерілген қаражаттың көлемі 3 065 037,0 мың теңгені құраған. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының талабы сақталмаған.

19) 2020 жылы 08 қазанда №57-Ө өкімі бекітілген. Мемлекеттік сатып  алу жоспары, аталған өкімі негізінде, 2020 жылдың 16 қазанда қосымша 1 рет, 2020 жылдың  19 қазанда қосымша 1 рет, 2020 жылдың 29 қазанда қосымша 2 рет  2020 жылдық жоспарына өзгерістер енгізілген. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының  талабы сақталмаған.

20) Одан басқа, 2020 жылы 10 тамызда №48-Ө өкімі бекітілген. Мемлекеттік сатып алудың 2020 жылдық жоспарына 2020 жылдың 18 тамызда қосымша 1 рет, 2020 жылдың  17 қыркуйекте қосымша 1 рет бір өкіммен жоспарына өзгерістер енгізілген. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының «талабы сақталмаған.

21) Мекеме 2020 жылдың 20 сәуірде «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы №17-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы» №22-Ө өкімі бекітілген. Мемлекеттік сатып алу жоспары https://www.goszakup.gov.kz/ Веб-порталына 2020 жылдың 11 мамырында орналастырылып жылдық жоспар қайта бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы  2 840 551,0 мың теңгені құрайтын 204 тармақтан тұрған.  Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабының 6 тармағының талабы бұзылған.

23) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы №17-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы» 2020 жылдың 12  маусымдағы №34-Ө өкімі бекітілген, Мемлекеттік сатып алу жоспары https://www.goszakup.gov.kz/ Веб-порталына 2020 жылдың 30 маусымында орналастырылып, жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы  2 849 632,0 мың теңгені құрайтын 213 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабының 6 тармағының талабын бұзған.

24) 2021 жылы 01 қарашадағы  №96-Ө «Мемлекеттік сатып алудың 2021 жылдық жоспарын бекіту туралы» өкімімен 2021 жылдық жоспары, жыл бойы енгізіліген өзгерістерді қоса есептегенде, 4 151 863,1 мың теңгеге бекітілген. Ал 2021 жылдың 31 желтоқсандағы Шымкент қаласының қазынашылық департаментінің 4-20 есебі бойынша игерілген қаражаттың көлемі 4 303 242,0 мың теңгені құраған. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының талабын сақтамаған.

25) 2020 жылы 15 желтоқсанда №76-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспарына 2021 жылдың 06 қаңтарында қосымша 1 рет, 2021 жылдың  14 қаңтарында қосымша 1 рет, 2021 жылдың 25 қаңтарында қосымша 1 рет, 2021 жылдың 17 ақпанында қосымша 1-рет, 2021 жылдың 04 наурызында қосымша 1 рет аталған өкімімен 2021 жылдық жоспарына өзгеріс енгізілген. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының талабын сақтамаған.

26) 2021 жылы 17 маусымдағы №47-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспарына 2021 жылдың 02 шілдесінде қосымша 1 рет, 2021 жылдың  09. шілдесінде қосымша 1 рет, 2021 жылдың 28 шілдесінде қосымша 1 рет бір өкімімен 2021 жылдық жоспарына өзгеріс енгізілген. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы, 2-тармағының  талабын сақтамаған.

27) Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің «Мемлекеттік сатып алудың 2021 жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспарын https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2020 жылдың 29 желтоқсанда орналастырылып жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы  2 418 146,7 мың теңгені құрайтын 64 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабының 6 тармағының талабын бұзған.

28) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылдың 19 наурыздағы №26-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспарын https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2021 жылдың 29 наурызда орналастырылып, жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы 2 642 458,3мың теңгені құрайтын 138 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы 6-тармағының талабын бұзған.

29) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылдың 17 маусымдағы №47-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспарын https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2021 жылдың 02 шілдесінде орналастырылып жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы 3 878 124,9 мың теңгені құрайтын 167 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы 6 тармағының талабын бұзған.

30) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылдың 17 қырқүйектегі №80-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспары https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2021 жылдың 27 қыркүйекте орналастырылып, жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы 4 149 383,3 мың теңгені құрайтын 181 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5- бабы 6- тармағының талабы бұзған.

31) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылдың 17 қырқүйектегі №80-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспары https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2021 жылдың 12 қазанда орналастырылып, жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы 4 149 406,4 мың теңгені құрайтын 183 тармақтан тұрады. Бұл ретте, Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабы 6 тармағының талабын бұзған.

32) Мекеме «Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту туралы» 2020 жылдың 15 желтоқсандағы №76-Ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылдың 01 қарашадағы №96-Ө өкімі бектілген. Мемлекеттік сатып алу жоспары https://www.goszakup.gov.kz/ мемлекеттік сатып алу Веб-порталына 2021 жылдың 22 қарашада орналастырылып жылдық жоспар бекітілген. Жылдық жоспардың сомасы 4 151 863,2 мың теңгені құрайтын 192 тармақтан тұрады. Мекеме Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабы 6- тармағының талабын бұзған.

33) Мекеме тарапынан мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тікелей шарт тұжырымы ретінде бір дерекөздерден алынған жалпы 119 361,6 мың теңгені құрайтын 128 пункт бойынша тауарлар, көрсетілетін қызметтермен жұмыстардың есептері және өнім берушіні таңдаудың негіздемелері мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырылмаған. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 41-бабы, 2 тармағының талабын бұзған.

34) Мекеме тарапынан мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тікелей шарт тұжырымы ретінде бір дерекөздерден алынған жалпы 309 037,6 мың теңгені құрайтын 127 пункт бойынша тауарлар, көрсетілетін қызметтермен жұмыстардың есептері және өнім берушіні таңдаудың негіздемелері мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырылмаған. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 41-бабы, 2 тармағының талабы сақталмаған.

III. Қорытынды бөлімі.

3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.

Аудиторлық іс-шара кезінінде бақылау өлшемін жүргізу барысында жерлеу орындарын ЮМЗ маркалы эксковатормен қазу жұмыстары атқарылғаны анықталып, ал 73,2 мың теңгені құрайтын атқарылмаған жұмыстың қаражаты бюджетке қайтарылды. (ЮКФ АО «Jusan Bank» 18.08.2022 жылғы чек№ 1429313287 ).

Аудиторлық іс-шара барысында, бақылау өлшемін жүргізу барысында, орнатылған балалар алаңшаларында анықталған 3227,9 мың теңгені құрайтын элементтер, мердігер тарапынан қалпына келтірілді.

Одан басқа, аудиторлық іс-шара барысында, бақылау өлшемін жүргізу барысында орнатылған 17 спорт алаңшыларында 39 945,4 мың теңгені құрайтын жыртылған резинка жабындары мен бірнеше сынған элементтері мердігер тарапынан қалпына келтірілді.

Аудит барысында 50,3 мың теңге 2020 жылы артық төленген айлық  жергілікті бюджетке қайтарылып төленді. (ЮКФ АО «Jusan Bank» төлем чек №1429212910 18.08.2022 жыл).

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы                                 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V Кодексінің 238-бабы және 207-бабына сәйкес әкімшілік шара көру көзделген бұзушылық белгілері байқалатын материалдар әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайтын уәкілетті органға жолданды

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар.

Аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтамау салдарынан жалпы сомасы  жалпы 1 409 874,5 мың теңге көлемінде бюджет және өзгеде заңнама талаптарының бұзушылықтарына жол берген. Оның ішінде қаржылық бұзушылық 1 178 024,5 мың теңгені құрады, оның ішінде 1 134 727,7 мың теңгені құрайтын қалпына келтіретін және 123,5 мың теңгені құрайтын өтелетін қаржылық бұзушылықтар анықталды. Аудиторлық іс-шара барысында 123,5 мың теңге жергілікті бюджетке қатарылды. Сонымен қатар, 231 850,0 мың теңге көлеміндегі бюджет қаражатының тиімсіз жоспарланғандығы анықталды.

Анықталған қаржылық және рәсімдік бұзушылықтар қолданыстағы бюджеттік және басқада заңнамалардың талаптарын дұрыс басшылыққа алмағандығынан орын алған.

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан түгендеу жүргізу міндеттеріне қол жеткізілмеген, атап айтқанда: ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың, ақша қаражатының және басқа да активтердің нақты бар-жоғын анықтау; ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың, ақша қаражатының және басқа да активтердің нақты бар-жоғын бухгалтерлік есеп деректерімен салыстыру; пайдаланылмайтын материалдық құндылықтарды анықтау; материалдық құндылықтар мен ақшалай қаражатты сақтау қағидалары мен шарттарының сақталуын, дебиторлық және кредиторлық берешекті түгендеу.

Аудитпен бухгалтерлік есеп құжаттамасының дәлдігі, толықтығы және дұрыстығы, мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ қателерге, деректердің бұрмалануына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға әсер ететін тәуекелдер анықталды.

Мемлекеттік аудит объектілерінің бухгалтерлік есептіліктері мен бухгалтерлік есеп деректерін салыстыру барысында бір қатар кемшіліктерге жол берілуі Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Заңының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының» және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының», Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы №640 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидасы» талаптарын сақтамағандықтан орын алған.

Жол берілген бұзушылықтардың негізгі себептерінің бірі жауапты лауазымды тұлғалардың қаржылық есептілікті жасауды регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді сақтамауы болып табылады.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.

1. Аудиторлық іс-шара нәтижесін тексеру комиссиясының отырысында қарауды ұсынамын.

2. "Шымкент қаласы Абай ауданы әкімінің аппаратына бюджеттен бөлінген қаражаттың пайдалану тиімділігіне  аудит жүргізу" аудиторлық іс-шарасының нәтижесі бойынша аудиторлық қорытындыны бекітуге ұсынамын.

3. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында 123,5 мың теңгенің бюджетке өтелген, бақылау өлшемін жүргізу барысында 43 173,3 мың теңгені құрайтын сапасыз эелементердің және резинка жабындарының, мердігер тарапынан қалпына келтірілгені, сонымен қатар аудиторлық іс-шара барысында жауапты тұлғаларға қатысты материалдар әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайтын уәкілетті органға жолданғаны назарға алынсын.

4. Жоғарыда аталған  кемшіліктер мен бұзушылықтарды ескере келе, «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша бюджет қаражатының жоспарлану тиімділігі төмен деңгейде деп танылсын.

5. Мемлекеттік аудит объект басшысына Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және басқада заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету және келешекте қаржылық бұзушылықтарға жол бермеулері бойынша Тексеру комиссиясының Нұсқамалары ұсынылсын

«Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершіліктері қаралсын;

2) Қаржылық есептілікте жалпы сомасы 1 134 727,7  мың теңгені құрайтын қаржылық бұзушылықтарды дұрыс көрсету бойынша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілсін.

3) Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміндегі мүліктермен сәйкестендіру бойынша шаралар қабылдау ұсынылсын;

4) Қаржылық есептілікті жасау барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік, бухгалтерлік есеп туралы және өзге де заңнамалары қатаң басшылыққа алу ұсынылсын

5) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар мен тапсырмалар бойынша қабылданған шара туралы мәліметті 2022 жылдың 24 қарашаға дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын.

3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі ____ парақта тіркелді.

| Тексеру комиссиясының мүшесі | С. Сәдібеков |
| --- | --- |
| №1 мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы-мемлекеттік аудитор | Е. Тулендиев |
| Әкімшілік бөлімінің бас инспектор- заң кеңесшісі | Н. Омаров |
| Сапаны бақылау бөлімінің басшысы | Г. Елшибаев |
| Аудит тобының жетекшісі: №2 мемлекеттік аудит бөлімінің Басшысы-мемлекеттік аудитор | А. Утебаев |